## 表
公開類 | [14 empty] | 編製機關 |  | 臺中市政府建設局
半年報 | 半年終了次次月15日前編報 | [13 empty] | 表 號 |  | 20535-01-06-2
臺中市道路拓寬工程
中華民國 112 年 7 月至 12 月 | [18 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 人行道 |  |  | 自行車道 |  |  | 工期
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 驗收合格年月
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 49686 | 780 | - | 7748 | 802.44 | 0 | 7962.42 | 644.39 | 1 | 644.39 | 0 | 0 | 0
臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段258巷)拓寬工程 | 道路拓寬 | 111 | 38587.185 | 644 | 10 | 6440 | 644.39 | 10 | 6443.9 | 644.39 | 1 | 644.39 | 0 | 0 | 0 | 111.05 | 112.11 | 112.1 | 112.12
霧峰區六股路拓寬工程(中正路至六股一號橋) (非都計內) | 道路拓寬 | 109 | 9809.137 | 110 | 10 | 1100 | 127.06 | 10 | 1270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.02 | 112.07 | 112.07 | 112.08
大肚區榮華街22巷(榮華街22巷29弄至華山路)拓寬工程 | 道路拓寬 | 111 | 1290 | 26 | 8 | 208 | 30.99 | 8 | 247.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.09 | 112.12 | 112.11 | 112.12
中華民國 113 年 1 月 11 日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本局土木工程管理科依據本局土木工程管理科及新工處土木工程科之道路拓寬工程統計資料冊彙編。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。