## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市道路新建工程
中華民國 112 年 7 月至 12 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			754,186	4,615.13	-	104,913.20	4,458.26	-	92,785.68	4,328.26	-	10,989.72	4,008.26	-	10,541.72
臺中市龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程	道路新闢	106 / 110	612,112	2,004.13	40.00	80,165.20	2,004.13	34.74	69,623.48	4,008.26	2.63	10,541.72	4,008.26	2.63	10,541.72	108.09	112.04	112.04	112.08
南區福田一街打通工程(樹義路至福義路)	道路新闢	110 / 111	15,010	200.00	12.00	2,400.00	216.09	12.00	2,593.08	-	-	-	-	-	-	112.05	112.12	112.11	112.12
西屯區安和路84-6號旁(高鐵橋下至虹揚橋段)便道開闢工程	道路新闢	111	2,853	90.00	4.00	360.00	95.90	4.40	421.96	-	-	-	-	-	-	112.05	113.01	112.12	112.12
太平區鵬儀路(鵬儀路255之1號至精美路378巷)道路開闢工程	道路新闢	110 / 111	5,955	230.00	10~12	2,530.00	116.15	12.00	1,393.80	-	-	-	-	-	-	112.05	112.09	112.06	112.08
太平區宜欣路52巷(宜昌路至環中東路四段)道路打通工程	道路新闢	110 / 111	5,960	175.00	10.00	1,750.00	175.25	10.00	1,752.50	-	-	-	-	-	-	112.03	112.07	112.07	112.08
霧峰區振興街118巷(振興街至中正路)打通工程	道路新闢	110 / 111	4,096	110.00	8.00	880.00	130.31	8.00	1,042.48	-	-	-	-	-	-	112.03	112.07	112.06	112.08
大肚區自由路銜接至平等街道路開闢工程	道路新闢	111	5,950	80.00	8.00	640.00	82.24	8.00	657.92	-	-	-	-	-	-	112.02	112.08	112.06	112.08
清水區10-15-2號(鰲新路)計畫道路開闢工程	道路新闢	111 / 112	17,182	280.00	10.00	2,800.00	286.02	10.00	2,860.20	-	-	-	-	-	-	111.03	112.07	112.07	112.09
清水區10-20-1號(中華路101巷)計畫道路開闢工程	道路新闢	110	8,865	200.00	10.00	2,000.00	160.00	10.00	1,600.00	320.00	1.40	448.00	-	-	-	112.02	112.08	112.07	112.09
梧棲區10-57-4號(永寧路)計畫道路開闢工程	道路新闢	111	3,500	90.00	10.00	900.00	62.60	10.00	626.00	-	-	-	-	-	-	112.02	112.10	112.10	112.12
沙鹿區10-32-3號計畫道路開闢工程	道路新闢	109 / 111	18,496	380.00	10.00	3,800.00	345.61	10.00	3,456.10	-	-	-	-	-	-	111.04	112.05	112.05	112.09
后里區三豐路66巷道路改善工程 / (非都計內)	改善開闢工程	109	35,080	416.00	8.00	3,328.00	413.72	8.00	3,309.76	-	-	-	-	-	-	111.03	112.05	112.05	112.07
神岡區神林路至神林路9-53號道路打通工程	道路新闢	111	2,713	120.00	8.00	960.00	127.00	8.00	1,016.00	-	-	-	-	-	-	112.04	112.08	112.08	112.08
大雅區高鐵橋下雅秀五路打通至上山路道路開闢工程	道路新闢	111 / 112	16,414	240.00	10.00	2,400.00	243.24	10.00	2,432.40	-	-	-	-	-	-	111.10	112.07	112.07	112.11
				中華民國 113 年 1 月 11 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本局土木工程管理科依據本局土木工程管理科及新工處土木工程科之道路新建工程完成數量統計資料冊彙編。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。