## 表
公開類					編製機關	臺中市養護工程處
半年 報	半年終了2個月內編報					表 號	20535-01-04-2
臺中市道路改善工程
	中華民國112年 7 月至 12 月					單位:公尺、平方公尺、千元、%
路段名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	實際完成			工期		施工進度
				長度	寬度	總面積	開工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	實際 / 進度 / (%)
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			226,687.45	48,828.05	1,512.85	390,651.53
忠明南路(永和街-南和路)人行道	永和街-南和路	112	812.55	100.00	2.05	205.00	11204	11207	100.00
富貴街	南京東路一段至自強街	112	304.71	97.30	4.45	432.99	11204	11207	100.00
新民巷	新鎮和路-環中路四段	112	419.16	168.60	4.41	743.53	11205	11207	100.00
干城街115巷1弄2弄5弄	AC路面改善	112	559.90	257.10	4.23	1,087.53	11205	11207	100.00
大昌街	公益路至大墩十一街	112	800.00	197.60	6.80	1,343.68	11205	11207	100.00
豐富路299巷	AC路面改善	112	332.00	54.00	7.74	417.96	11205	11207	100.00
文心南二路	文心南路至大墩南路	112	2,445.90	491.90	8.83	4,343.48	11205	11207	100.00
中興街263巷	(中興街至無尾巷)	112	120.25	51.00	5.39	274.89	11205	11208	100.00
日新街18巷	日新街18巷至日新街18巷1弄2號	112	80.21	39.80	4.12	163.98	11205	11209	100.00
西安街76巷12弄	AC路面改善	112	346.07	138.40	3.82	528.69	11207	11209	100.00
中科路(筏堤東街一段至中科路1423號)	AC路面改善	112	589.78	288.70	4.58	1,322.25	11207	11208	100.00
協和南巷(安和路至協和南巷1之7號)	AC路面改善	112	1,508.70	505.50	5.54	2,800.47	11207	11209	100.00
進德北路43巷	(進德北路43巷25號至進德北路43巷30號)	112	288.31	99.80	4.77	476.05	11206	11208	100.00
振福路	(番仔溝橋-精武東路)	112	573.82	209.80	5.44	1,141.31	11206	11208	100.00
工學路146巷	(工學路-工學路146巷13號)	112	183.47	70.30	4.59	322.68	11206	11208	100.00
豐原區市前街	中正路至中山路 / AC路面刨封	112	1,841.44	320.40	9.47	3,034.19	11201	11211	100.00
神岡區中山路	1604號至1652號 / AC路面刨封	112	1,718.68	237.50	13.36	3,173.00	11201	11211	100.00
豐原區豐東路	豐勢路至水源路 / AC路面刨封	112	3,244.66	382.50	16.32	6,242.40	11201	11211	100.00
豐原區豐西街	圓環西路至瑞安街 / AC路面刨封	112	2,154.66	352.00	9.71	3,417.92	11201	11211	100.00
潭子區甘水路二段	大豐路一段至勝利一街41巷 / AC路面刨封	112	2,913.83	1,028.50	4.95	5,091.08	11201	11211	100.00
神岡區豐洲路	豐洲路980巷至神洲路 / AC路面刨封	112	3,338.06	736.50	8.38	6,171.87	11201	11211	100.00
東勢區勢林街	豐勢路至文新街 / AC路面刨封	112	858.00	206.20	8.38	1,727.96	11201	11211	100.00
潭子區大新路	大新路10號至復興路一段 / AC路面刨封	112	1,653.00	246.50	12.49	3,078.79	11201	11211	100.00
豐原區南嵩里水源路北坑巷	水源路北坑巷起~水源路坪頂巷迄	112	1,935.56	524.00	7.48	3,919.52	11201	11207	100.00
豐原區陽明里南陽路488巷	南陽路~陽明街AC路面刨封工程	112	856.30	213.40	7.12	1,519.41	11201	11207	100.00
豐原區東湳里三豐路二段350巷	三豐路二段起~三豐路二段350巷38號迄AC路面刨封工程	112	473.85	138.00	5.52	761.76	11201	11207	100.00
豐原區北陽里南陽路58巷	豐原區第十二公墓起~南陽路58巷300號迄)AC路面刨封	112	1,550.14	475.60	6.76	3,215.06	11201	11208	100.00
豐原區西湳里三豐路二段549巷510弄	三豐路二段549巷510弄1號起~三豐路二段549巷510弄71號迄AC路面刨封	112	432.58	216.80	3.78	819.50	11201	11208	100.00
豐原區北陽里南陽路58巷	南陽路58巷262號起~南陽路58巷312弄迄AC路面刨封	112	1,336.59	467.00	6.06	2,830.02	11201	11208	100.00
豐原區北陽里南陽路綠山巷	南陽路綠山巷122弄起~南陽路綠山巷23號迄AC路面刨封	112	1,161.29	301.10	6.98	2,101.68	11201	11209	100.00
新社區東興里興社街一段135-3號	興社街一段135-3號至大排枝5AC路面刨封	112	2,121.05	963.00	5.47	5,267.61	11201	11209	100.00
豐原區朴子里朴子街	朴子街177巷弄起~豐勢路二段迄AC路面刨封	112	1,751.19	705.80	4.95	3,493.71	11201	11210	100.00
豐原區鎌村里鎌村路213巷	鎌村路209號起~鎌村路213巷11弄2-2號迄AC路面刨封	112	501.38	206.00	4.17	859.02	11201	11212	100.00
豐原區中山里信義街	中正路起~府前街迄AC路面刨封	112	1,196.19	202.50	9.05	1,832.63	11112	11210	100.00
豐原區朴子里國豐路二段	朴子街起~鐵橋下迄AC路面刨封	112	707.64	103.50	6.50	672.75	11112	11211	100.00
豐原區豐圳里成功路612巷及630巷	成功路起~福德路迄AC路面刨封	112	527.78	181.50	5.43	985.55	11112	11211	100.00
潭子區嘉仁里福貴路1298巷	(福貴路1298巷全段)	112	240.00	86.00	5.73	492.78	11201	11207	100.00
潭子區福仁里潭興路二段169巷	(潭興路二段169巷全段)	112	340.00	159.50	3.15	502.43	11201	11207	100.00
潭子區栗林里豐栗路166巷	(豐栗路166巷全段)	112	230.00	82.70	6.71	554.92	11201	11207	100.00
潭子區潭陽里大智街15巷、15巷2弄	(大智街至圓通南路)	112	770.00	199.50	6.21	1,238.90	11201	11207	100.00
潭子區新田里豐興路二段518巷	(豐興路二段518巷全段)	112	150.00	40.00	5.11	204.40	11201	11207	100.00
神岡區社口里文昌街193巷	(文昌街193巷全段)	112	283.72	90.00	5.42	487.80	11201	11207	100.00
潭子區大富里民族路二段	(民族路二段178號至82號)	112	1,204.26	341.00	6.71	2,288.11	11201	11209	100.00
神岡區新庄里和睦路一段358巷	(和睦路一段358全巷)	112	700.00	171.80	5.50	944.90	11201	11212	100.00
潭子區仁愛路二段140巷	(21-8號至23-13號)	112	1,275.00	216.30	3.24	700.81	11201	11212	100.00
潭子區嘉仁里嘉豐路96巷	(嘉豐路96巷全段)	112	876.95	301.50	3.37	1,016.06	11201	11210	100.00
神岡區社口里八德路220巷	(八德路220巷全段)	112	188.00	72.50	4.47	324.08	11201	11210	100.00
潭子區嘉仁里嘉豐路338巷	(嘉豐路至嘉豐路338巷162號)	112	1,140.00	699.80	3.79	2,652.24	11201	11210	100.00
神岡區豐洲里豐洲路103巷	(豐洲路103巷全段)	112	314.52	142.50	3.51	500.18	11201	11210	100.00
大雅區員林里大林路7巷	(大林路至中清路四段396巷)	112	1,311.59	458.00	5.10	2,335.80	11112	11208	100.00
大雅區三和里建興路	(雅潭路四段至昌平路四段)	112	1,960.01	353.80	10.26	3,629.99	11112	11211	100.00
潭子區頭家里得天街及得天街93巷	(頭張路至得天街93巷18號)	112	1,393.19	363.00	8.81	3,198.03	11201	11208	100.00
神岡三角里大豐路四段	(中興路至大豐路四段249號)	112	1,584.75	301.00	12.79	3,849.79	11201	11208	100.00
潭子區潭陽里圓通南路114巷、復興路二段21巷及57巷	(復興路二段57巷至圓通南路)	112	644.35	276.60	5.07	1,402.36	11201	11208	100.00
大雅區橫山里中山路	(中山一路至中山路大同巷)	112	1,532.51	204.40	13.40	2,738.96	11201	11208	100.00
潭子區潭陽里福潭路279巷	(福貴路至福潭路279巷及22號)	112	313.47	85.60	8.74	748.14	11201	11208	100.00
潭子區聚興里環中東路一段	(華盛頓小學側門旁)	112	1,175.50	125.50	1.68	210.84	11201	11208	100.00
潭子區潭富路三段9號前	AC路面改善	112	4,604.80	59.00	8.25	486.75	11201	11209	100.00
新社區慶西里上坪五號	AC路面改善	112	854.00	125.30	3.98	498.69	11112	11211	100.00
新社區永源里水井街181巷26號前	AC路面改善	112	253.00	122.10	3.62	442.00	11112	11211	100.00
石岡區金星里頭坪巷電桿頭坪枝20至頭坪枝26	AC路面改善	112	909.00	138.00	7.51	1,036.38	11112	11211	100.00
新社區中正里中正街9號前	AC路面改善	112	603.00	241.00	5.07	1,221.87	11112	11211	100.00
新社區崑山里崑南街37-6號前	AC路面改善	112	93.00	39.70	3.21	127.44	11112	11211	100.00
和平區達觀里東崎路一段69-1號	AC路面改善	112	966.01	538.30	3.26	1,754.86	11202	11208	100.00
新社區水井街(中88)水豐枝43至水豐枝46	AC路面改善	112	539.00	50.60	9.83	497.40	11202	11212	100.00
石岡區金星里中91	AC路面改善	112	1,306.94	335.50	6.28	2,106.94	11204	11210	100.00
后里區和興路	合興路和興橋之道路截彎取直	112	3,663.97	159.50	6.18	985.71	11201	11211	100.00
豐原區西勢里、陽明里、民生里、東勢里中興路	博愛街至興安街	112	2,642.97	420.30	10.67	4,484.60	11201	11210	100.00
東勢區詒福里新城街	新城街426號至電桿G7859GC22	112	804.75	225.30	8.35	1,881.26	11201	11210	100.00
東勢區廣興里第七橫街47號前	文新街至第七橫街47號	112	378.61	77.80	9.37	728.99	11201	11211	100.00
新社區協成里興中街(中97)	中和街二段至興中街42-1號	112	2,427.92	724.20	9.40	6,807.48	11201	11211	100.00
后里區后科路	后科路與二圳路口	112	1,573.78	160.00	9.45	1,512.00	11204	11211	100.00
后里區后科路三段269號	后科路三段269號	112	1,631.91	138.00	11.74	1,620.12	11204	11211	100.00
后里區后科路	二圳路568巷至九甲五路	112	1,439.14	210.00	7.10	1,491.00	11204	11211	100.00
后科路與二圳路口、 / 后科路三段269號-快車道	二圳路至豐興鋼鐵廠	112	710.85	342.00	3.52	1,203.84	11204	11212	100.00
后科路與九甲五路快慢車道	二圳路568巷至九甲五路	112	1,144.45	462.00	3.20	1,478.40	11204	11212	100.00
沙鹿區正英十三街	正英路至正英十三街67號	112	1,209.00	269.70	8.54	2,303.24	11207	11207	100.00
梧棲區中華路一段900巷2弄	中華路一段900巷2弄1號旁路口至興農路285巷	112	1,070.00	220.00	8.16	1,795.20	11208	11209	100.00
外埔區六支巷	六支巷40號	112	100.00	23.10	5.68	131.21	11210	11211	100.00
外埔區六支巷	六支巷電桿六支幹12	112	100.00	30.50	5.68	173.24	11210	11211	100.00
大安區中山北路	東西四路至東西九路	112	9,600.00	1,630.00	9.30	15,159.00	11206	11208	100.00
大安區東西五路	南北六路至南北五路	112	1,500.00	610.00	5.83	3,556.30	11206	11208	100.00
大安區興安路	興安路177巷至福安路	112	4,700.00	1,393.10	5.44	7,578.46	11206	11208	100.00
沙鹿區埔子里正義路107巷	正義路起至正義路107巷30號	112	493.85	102.20	8.75	894.25	11207	11209	100.00
清水區糠榔里鎮政二街	鰲新路至鎮政二街260號	112	493.29	113.50	7.89	895.52	11207	11209	100.00
沙鹿區洛泉里沙鹿國小前	道路改善	112	90.60	41.60	2.55	106.08	11207	11209	100.00
沙鹿區埔子里正德路160巷	正德路至正德路	112	889.01	206.70	8.33	1,721.81	11208	11209	100.00
沙鹿區鹿寮里福人街	中山路378巷至成功東街	112	505.67	100.00	9.03	903.00	11211	11212	100.00
梧棲區草湳里建國北街31巷	建國北街31巷42號至建國北街217巷	112	907.84	103.10	8.69	895.94	11206	11209	100.00
梧棲區頂寮里大勇路	四維路一段至四維路一段往西65M	112	441.95	80.50	10.85	873.43	11207	11209	100.00
梧棲區頂寮里大勇路南側	八德路一段至大勇南路	112	978.47	164.50	11.26	1,852.27	11207	11209	100.00
梧棲區下寮里、中正里文化路二段	大智路二段~文化路二段267號	112	4,467.26	367.20	24.63	9,044.14	11210	11211	100.00
梧棲區草湳里建國北街287巷	建國北街至文昌路	112	1,224.32	314.00	8.40	2,637.60	11210	11211	100.00
外埔區外埔路66號	道路改善	112	1,918.17	64.00	7.90	505.60	11206	11211	100.00
外埔區水源路706巷122號	道路改善	112	415.33	325.20	2.72	884.54	11206	11211	100.00
外埔區馬鳴里大馬路7巷	道路改善	112	587.02	111.00	3.12	346.32	11205	11207	100.00
大甲區岷山里開元路11巷77號-53號	道路改善	112	1,062.48	149.50	3.88	580.06	11205	11208	100.00
大甲區建興里北堤西路(臨江路83巷口)	道路改善	112	1,650.11	185.00	16.60	3,071.00	11209	11212	100.00
大安區南庄里南安路237巷	西濱橋下至南安路237巷25號前	112	1,142.11	319.50	4.51	1,440.95	11205	11207	100.00
清水區南社里仁愛路16巷	仁愛路至民權一街	112	135.61	79.30	4.44	352.09	11206	11210	100.00
清水區臨江里中央路	永安巷口至中央路99之61號	112	1,151.88	224.00	8.52	1,908.48	11206	11210	100.00
清水區南社里中正街	79號至清水火車站前	112	714.66	83.50	13.88	1,158.98	11204	11208	100.00
清水區高東里溪頭路	36~65號	112	1,258.75	402.20	5.00	2,011.00	11204	11208	100.00
清水區南社里南社路301巷2號	道路改善	112	271.34	69.00	4.60	317.40	11204	11208	100.00
清水區頂湳里客庄路	客庄路91巷口至客庄路105之2號前	112	266.19	133.80	4.98	666.32	11207	11209	100.00
清水區橋頭里民治路	民治東街至民治一街	112	1,429.58	228.60	11.26	2,574.04	11209	11211	100.00
清水區西社里海濱路	壽橋前至海濱路53號前	112	956.28	166.00	9.87	1,638.42	11209	11211	100.00
霧峰區丁台里南阡巷(118號至中投公路前)	AC路面改善	112	857.07	278.50	5.67	1,579.10	11204	11207	100.00
龍井區龍津里臨港東路一段(中央路一段至臨港東路一段262號)	AC路面改善	112	190.59	39.50	7.50	296.25	11205	11207	100.00
大肚區永順里永順路(文昌路二段506巷至水流公廟前)	AC路面改善	112	729.64	123.00	11.90	1,463.70	11207	11211	100.00
龍井區龍泉里沙田路五段330號對面	AC路面改善	112	195.36	60.00	5.08	304.80	11207	11207	100.00
龍井區新庄里 向上路六段(向上路六段650號至國道三號交流道前)	AC路面改善	112	541.79	186.00	10.34	1,923.24	11207	11207	100.00
烏日區學田里 學田路(學田路312巷至學田路342號)	AC路面改善	112	341.66	107.40	6.55	703.47	11208	11210	100.00
烏日區烏日里環河路二段(環河路二段(烏日大橋上)往彰化方向)	AC路面改善	112	647.51	182.50	7.38	1,346.85	11208	11209	100.00
龍井區新東里新興路25巷及新興路25巷2弄(新興路25巷1弄至新興路25弄2弄30號)	AC路面改善	112	970.72	376.60	5.65	2,127.79	11208	11211	100.00
烏日區五光里光明路(1.五光路與光明路口 2.五光路2號至16號)	AC路面改善	112	319.14	51.80	9.80	507.64	11208	11210	100.00
大肚區自強里遊園路二段136巷2弄(遊園路二段136巷至170巷)	AC路面改善	112	347.27	71.90	6.73	483.89	11210	11211	100.00
大肚區頂街里沙田路三段245巷(沙田路三段245巷至245巷64號)	AC路面改善	112	572.20	137.70	7.81	1,075.44	11210	11211	100.00
霧峰區六股里板橋路(板橋路8號至板橋路8-12號前)	AC路面改善	112	491.38	195.00	5.00	975.00	11212	11212	100.00
烏日區溪壩里溪福路(環中路八段至溪福路一巷)	AC路面改善	112	1,905.80	463.40	8.59	3,980.61	11204	11207	100.00
烏日區南里里溪南路三段(溪南路三段701巷至870巷)	AC路面改善	112	417.13	114.00	6.79	774.06	11208	11210	100.00
烏日區前竹里環中路七段(環中路七段與光明路勤農巷口)	AC路面改善	112	318.11	62.50	9.13	570.63	11208	11210	100.00
烏日區五光里五光路279號	AC路面改善	112	276.01	50.00	10.09	504.50	11212	11212	100.00
大肚區新興里沙田路二段132巷(沙田路二段至沙田路二段132巷1弄3號前)	AC路面改善	112	1,748.12	535.40	7.53	4,031.56	11209	11211	100.00
大里區瑞城里塗城路368巷及368巷42、43、46弄(塗城路至368巷45弄)	AC路面改善	112	357.13	148.70	4.58	681.05	11206	11207	100.00
大里區立德里立仁五路 (立仁一路至立仁五路12號)	AC路面改善	112	181.84	61.30	5.24	321.21	11208	11208	100.00
大里區金城里向學一路及向上街(文化街至向上街25號)	AC路面改善	112	638.91	160.50	7.51	1,205.36	11208	11209	100.00
大里區永隆里東興路(東興路272號前至爽文路)	AC路面改善	112	1,018.35	304.00	6.51	1,979.04	11208	11209	100.00
霧峰區中正里萊園路9巷(全巷)	AC路面改善	112	509.83	199.00	4.82	959.18	11208	11210	100.00
霧峰區甲寅里錦山路(民生路158巷至自強路95巷)	AC路面改善	112	445.29	342.50	3.12	1,068.60	11205	11207	100.00
大里區金城里塗城路923巷及中興路一段306巷(塗城路至中興路一段)及大里區金城里塗城路368巷43弄	AC路面改善	112	259.90	153.30	3.73	571.81	11206	11208	100.00
大里區新仁里新仁路一段(新仁一街至新仁路一段44巷)	AC路面改善	112	589.59	160.00	8.65	1,384.00	11206	11207	100.00
大里區祥興里喬城路(大智路至喬城路1號)	AC路面改善	112	1,418.44	408.00	9.16	3,737.28	11208	11209	100.00
霧峰區六股里山腳巷(山腳巷14號前至中正路)	AC路面改善	112	1,259.01	587.00	5.37	3,152.19	11208	11209	100.00
霧峰區丁台里丁台路(丁台路429-1號至443號)	AC路面改善	112	140.91	113.00	3.10	350.30	11208	11208	100.00
霧峰區吉峰里民生路(吉峰加油站路口至民生路292號)	AC路面改善	112	930.99	230.00	10.15	2,334.50	11208	11209	100.00
大里區立德里合信街2巷(合信街2巷2號至合信街68號)	AC路面改善	112	581.99	283.50	5.56	1,576.26	11208	11210	100.00
大里區日新里吉隆路(日新路至中興路二段)	AC路面改善	112	849.53	375.50	5.87	2,204.19	11208	11209	100.00
大里區仁化里 仁慈街(1.慈德路至仁慈街349號前、2.仁慈街379號至仁愛路)	AC路面改善	112	412.54	102.50	8.32	852.80	11209	11210	100.00
大里區仁德里善化路(仁化路至善化路40巷)及大里區塗城路900號(塗城市場)	AC路面改善	112	350.45	155.00	5.10	790.50	11209	11211	100.00
太平區東汴里長龍路三段23巷(草嶺橋至頭汴坑溪(南溪)前	AC路面改善	112	650.24	182.50	10.63	1,939.98	11211	11211	100.00
霧峰區丁台里丁台路316號旁巷道(丁台路316號至丁台路322號)	AC路面改善	112	108.25	68.50	3.64	249.34	11211	11211	100.00
大里區瑞城里向學路170巷(全巷)	AC路面改善	112	228.23	99.00	4.80	475.20	11212	11212	100.00
大里區祥興里大興街17巷(42號至46弄20號前)	AC路面改善	112	331.19	114.00	5.83	664.62	11212	11212	100.00
大里區仁化里工業路79巷(工業路79巷57號前至工業路口)	AC路面改善	112	1,247.36	580.00	5.39	3,126.20	11212	11212	100.00
長龍路一段(長龍路一段318號至長龍路一段390號、 / 長龍路一段478號至長龍路一段中山巷)	AC路面改善	112	2,769.55	505.00	10.23	5,166.15	11206	11207	100.00
光德路(光德路390巷至德明路)	AC路面改善	112	2,889.46	525.00	10.45	5,486.25	11207	11208	100.00
高鐵路一段(環河路四段至健行路)	AC路面改善	112	2,200.00	605.00	7.88	4,767.40	11207	11209	100.00
健行北路(三榮十六路至榮和路)	AC路面改善	112	2,400.00	561.00	7.30	4,095.30	11207	11209	100.00
三榮十八路(健行路至健行北一路130號)	AC路面改善	112	615.00	148.00	8.41	1,244.68	11207	11209	100.00
東榮路(國光路二段至益民路二段)	AC路面改善	112	3,980.34	404.00	15.60	6,302.40	11209	11210	100.00
中山路三段(環中東路三段至祥順路一段)	AC路面改善	112	8,416.60	882.00	15.91	14,032.62	11205	11212	100.00
太平區永成里、平安里太平路(永成北路至長億路)	AC路面改善	112	1,200.00	223.80	9.68	2,166.38	11205	11208	100.00
太平區長億里、平安里太平路(太平路43巷至興隆路)	AC路面改善	112	1,578.17	247.80	9.40	2,329.32	11205	11208	100.00
太平區中平里太平二十街53巷7弄(全巷道)	AC路面改善	112	238.60	72.30	5.56	401.99	11207	11210	100.00
太平區東汴里山田路(中民巷至太平路燈編號26380)	AC路面改善	112	578.49	126.40	8.04	1,016.26	11209	11210	100.00
太平區坪林里中山路二段177巷6弄(全巷道)	AC路面改善	112	163.47	71.80	4.44	318.79	11205	11208	100.00
太平區坪林里中山路二段154巷(全巷道)	AC路面改善	112	722.65	317.00	4.24	1,344.08	11205	11208	100.00
太平區新光里新光路55巷(振昌街至新光路3號)	AC路面改善	112	562.45	188.00	5.76	1,082.88	11207	11210	100.00
中興里新平路一段(東平路至環太東路)	AC路面改善	112	932.57	139.00	11.18	1,554.02	11210	11212	100.00
太平區中平里成功東路166巷(全巷道)	AC路面改善	112	375.83	103.20	5.92	610.94	11211	11212	100.00
太平區宜欣里仁和街4巷及5巷(仁和街3巷至仁和街4巷25號)	AC路面改善	112	262.90	91.50	4.93	451.10	11211	11212	100.00
太平區新坪里育德路42巷(育才路118巷至育德路42巷11號)	AC路面改善	112	404.00	116.00	5.97	692.52	11211	11212	100.00
太平區新坪里新平路三段346巷22、30弄(全巷道)	AC路面改善	112	605.00	237.00	4.38	1,038.06	11211	11212	100.00
太平區永平里大勇街(永平路一段至大勇街82號)	AC路面改善	112	256.10	40.00	10.98	439.20	11211	11212	100.00
太平區中山里中山路二段259巷19弄(中山路二段至中山路二段259巷19弄44號)	AC路面改善	112	621.40	214.10	4.98	1,066.22	11211	11212	100.00
太平區東平里中和街342巷及342巷19弄(全巷道)	AC路面改善	112	616.52	149.70	7.06	1,056.88	11211	11212	100.00
北區英才路	英才路至學士路AC刨封	112	1,256.84	32.70	28.13	919.85	11204	11207	100.00
北區篤行路333巷1弄+篤行路337巷	篤行路333巷1弄至育德路+篤行路337巷(全段)AC刨封	112	473.28	77.25	6.38	492.86	11207	11208	100.00
北區衛道路	崇德路至榮華街AC刨封	112	1,159.61	93.25	9.08	846.71	11209	11210	100.00
北區育德路	華中街至中清路AC刨封	112	2,770.34	416.00	14.54	6,048.64	11207	11209	100.00
北區東光八街	東光路口至東光路31號AC刨封	112	505.99	119.00	10.67	1,269.73	11207	11209	100.00
北區天祥街	東光路口至東成二街AC刨封	112	1,753.20	218.70	18.57	4,061.26	11207	11209	100.00
北區陝西路+北平二街	華美街二段至文心路三段AC刨封	112	451.34	33.85	25.79	872.99	11207	11208	100.00
北屯區軍功路一段	太原路三段至太順路AC刨封	112	3,860.97	379.50	18.15	6,887.93	11205	11207	100.00
北屯區旱溪西路二段	太原路三段至天祥街AC刨封	112	3,644.03	552.20	12.79	7,062.64	11205	11207	100.00
北屯區松竹五路二段	軍福十八路至旱溪東路三段AC刨封	112	5,423.69	455.30	21.72	9,889.12	11207	11209	100.00
北屯區松竹路一段	東山路一段至祥順路二段AC刨封	112	2,741.12	429.60	11.31	4,858.78	11207	11209	100.00
北屯區北屯路	進化北路至昌平路一段AC刨封	112	4,839.19	744.00	11.11	8,265.84	11207	11209	100.00
北屯區興安路一段	(漢口路五段至昌平路一段AC刨封	112	1,597.49	184.30	13.54	2,495.42	11207	11209	100.00
北屯區平興街	遼寧路一段至柳陽東街AC刨封	112	1,568.51	322.50	9.06	2,921.85	11207	11209	100.00
北區博館一街57巷	博館一街至博館一街57巷22號AC刨封	112	211.82	77.00	7.20	554.40	11209	11212	100.00
北區北興街	榮華街至崇德路一段AC刨封	112	770.76	151.80	8.77	1,331.29	11209	11212	100.00
北區興進路南側	三民路三段至雙十路二段AC刨封	112	423.82	104.40	8.69	907.24	11209	11212	100.00
北區五順街	五常街至柳川東路四段AC刨封	112	884.60	143.50	7.97	1,143.70	11209	11212	100.00
北區三民路三段89巷+大誠街148巷	三民路三段至大誠街AC刨封	112	1,042.81	183.10	9.47	1,733.96	11210	11212	100.00
北區山西路一段	漢口路四段至太原路二段AC刨封	112	1,320.33	161.70	14.78	2,389.93	11210	11212	100.00
北區英才路306巷	英才路至民權路422巷AC刨封	112	364.86	103.10	5.71	588.70	11210	11212	100.00
北屯區和平里軍福十三路	AC刨鋪 / (和福路至建和路二段)	112	789.18	98.30	13.43	1,320.17	11208	11209	100.00
北屯區軍功里軍榮五街	AC刨鋪 / (軍榮三街至松竹路五路二段)	112	1,581.84	307.50	9.15	2,813.63	11208	11209	100.00
北屯區松強里興安路二段	AC刨鋪 / (松竹北路至興安路二段461巷)	112	379.10	100.00	6.71	671.00	11207	11209	100.00
北屯區梅川東路四段	AC刨鋪 / (大連路一段至旅順路一段)	112	785.33	177.00	8.08	1,430.16	11211	11212	100.00
北屯區廍子里廍子巷	AC刨鋪 / (太原路三段至廍子橋)	112	2,033.90	534.50	7.88	4,211.86	11210	11211	100.00
北屯區平安里文昌三街	AC刨鋪 / (北平路四段至熱河路二段)	112	740.54	169.40	9.11	1,543.23	11210	11211	100.00
				中華民國 113年2月22日編製
填表	審核		業務主管人員				機關首長
			主辦統計人員

資料來源：由本處北北屯工程隊依據本處各工程隊之道路改善工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。