## 工作表1
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報				表 號		20535-11-02-2
臺中市新建工程處所管景觀新建工程
				中華民國 112 年 7 月至 12 月					單位：千元、平方公尺、%
工程名稱	預算 / 年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度 / ( ﹪)	實際 / 進度 / ( ﹪)
總 計		92,132	57,603
臺中市太平區綠1綠地簡易綠美化工程	111	2,462	799	景觀綠美化、休憩座椅、景觀步道	112年5月	112年9月	112年8月	100	100
臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	110	57,634	17,120	舖面工程、排水改善工程、路面改善工程、照明改善工程、設施工程、植栽工程、既有簡易澆灌修復 / 工程	111年4月	112年11月	112年11月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-南區樹仁公園	111	6,161	6,970	共融式鞦韆、滾木森林闖關遊具、天梯單槓、飛碟爬架、景觀綠美化、休憩座椅、水泥刷毛鋪面、金屬製告示牌、方形彈性地墊	111年12月	112年10月	112年10月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-梧棲區頂魚寮公園	111	3,787	7,250	集水陰井、休憩座椅、多元串聯攀爬遊具、彩色彈性橡膠無縫地墊、金屬製告示牌、水泥刷毛鋪面	112年4月	112年7月	112年7月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-大甲區孟春里兒童公園	111	2,551	2,396	方形彈性地墊、草皮植栽、水泥刷毛鋪面、搖搖樂、蹺蹺板、攀爬滑梯組合、鞦韆、金屬製告示牌	112年4月	112年7月	112年7月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-東區泉源公園	111	2,759	7,800	五人旋轉遊具、休憩座椅、方形彈性地墊、金屬製告示牌	112年10月	112年10月	112年10月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-大里區大新兒童公園	111	3,875	2,475	多功能滑梯組、鞦韆、方形彈性地墊、水泥刷毛鋪面、不銹鋼座椅、景觀燈具、金屬製告示牌、入口意象、平面互動遊戲、既有涼亭改善	112年5月	112年8月	112年8月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-南屯區楓香公園	111	719	2,421	細礫石、攀爬塊、伸腰伸背器、壓腿器	112年10月	112年11月	112年10月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第四工區)-烏日區前竹環保公園	111	2,193	5,567	水泥刷毛鋪面、方形彈性地墊、靠背旋風轉椅、三人上肢牽引器、雙人漫步機、三人扭腰器、休憩座椅、單人搖搖樂、金屬製告示牌、組合式遊具、景觀燈、安全欄杆、新設花架	111年12月	112年8月	112年8月	100	100
112年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-大里區公兒24簡易綠美化	112	4,844	1,964	平板磚鋪面、休憩座椅、景觀燈具、植栽綠美化	112年7月	112年9月	112年9月	100	100
112年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-南屯區細公7-3簡易綠美化	112	4,816	2,764	水泥刷毛鋪面、方形彈性地墊、雙人漫步機、三人扭腰器、伸腰伸背器、休憩座椅、金屬製告示牌、景觀燈具、景觀圍籬、植栽綠美化	112年8月	112年12月	112年12月	100	100
112年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-北屯區北屯段378-23地號土地施作簡易綠美化及圍籬	112	331	77	水泥刷毛鋪面、金屬欄杆、植栽綠美化	112年9月	112年10月	112年10月	100	100
									中華民國 113 年 1 月 18 日編製
填表	審核		業務主管人員		機關首長
			主辦統計人員
資料來源：由本處公園景觀工程科依據景觀新建工程統計資料冊編製。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。