## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市新建工程處所管道路拓寬工程
中華民國 112 年 7 月至 12 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			49,686	780.00	-	7,748.00	802.44	-	7,962.42	644.39	1.00	644.39	-	-	-
臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段258巷)拓寬工程	道路拓寬	111	38,587	644.00	10.00	6,440.00	644.39	10.00	6,443.90	644.39	1.00	644.39	-	-	-	111.05	112.11	112.10	112.12
霧峰區六股路拓寬工程(中正路至六股一號橋) / (非都計內)	道路拓寬	109	9,809	110.00	10.00	1,100.00	127.06	10.00	1,270.60	-	-	-	-	-	-	112.02	112.07	112.07	112.08
大肚區榮華街22巷(榮華街22巷29弄至華山路)拓寬工程	道路拓寬	111	1,290	26.00	8.00	208.00	30.99	8.00	247.92	-	-	-	-	-	-	112.09	112.12	112.11	112.12

				中華民國 113 年 1 月 11 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本處土木工程科依據道路拓寬工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。