## 表
				編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程
中華民國 113 年 1 月至 6 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			111,794	1,791.07		17,829.28	1,794.55		17,822.61	646.92		1,824.22	-	-	-
東區樂業國小西側10米道路打通工程(含代辦臺中市東區樂業國小西側人行道整建工程)	道路開闢	111	14,834	190.00	10.00	1,900.00	204.93	10.00	2,049.30	181.44	3.35~4.40	703.08	-	-	-	112.02	112.12	112.11	113.01
華南路以東銜接特三號道路工程(第一標) / (非都計)	道路開闢	111 / 113	34,373	200.00	20.00	4,000.00	206.14	20.00	4,122.80	206.14 / 206.14	2.00 / 3.00	1,030.70	-	-	-	111.07	113.02	113.01	113.03
西屯區惠來路三段打通至公51計畫道路工程	道路開闢	99水湳區徵基金	6,162	50.00	8.00	400.00	60.76	8.00	486.08	53.20	1.40~2.00	90.44				112.06	113.02	113.02	113.04
北屯區軍榮五街打通至軍和街41巷計畫道路開闢工程	道路開闢	111 / 112	2,341	50.00	6.00	300.00	59.85	6.00	359.10	-	-	-	-	-	-	112.11	113.05	113.05	113.05
北屯區中清路二段415巷打通至中平路4米計畫道路開闢工程	道路開闢	110 / 111	448	30.07	4.00	120.28	30.07	4.00	120.28	-	-	-	-	-	-	112.11	112.12	112.12	113.01
北屯區軍和街41巷至軍榮三街計畫道路開闢工程	道路開闢	112	1,860	45.00	6.00	270.00	52.00	5.50	286.00	-	-	-	-	-	-	112.11	113.03	113.03	113.06
沙鹿區10-51-4號(鎮南路旁)道路新闢工程	道路開闢	111 / 112	17,281	350.00	10.00	3,500.00	344.89	10.00	3,448.90	-	-	-	-	-	-	111.11	113.01	112.12	113.03
后里區文明路31巷打通至福德路174巷33弄開闢工程	道路開闢	110 / 111	2,292	50.00	8.00	400.00	65.00	8.00	520.00	-	-	-	-	-	-	112.04	112.10	112.12	113.02
神岡區中正南街80巷至三民南路8M計畫道路打通工程	道路開闢	110	16,216	340.00	8.00	2,720.00	345.00	8.00	2,760.00	-	-	-	-	-	-	112.03	113.01	112.12	113.01
神岡區神林路19巷打通工程	道路開闢	111	3,850	155.00	8.00	1,240.00	163.04	8.00	1,304.32	-	-	-	-	-	-	112.06	112.12	112.12	113.01
神岡區神圳路30巷至神清路54巷周邊巷道打通工程	道路開闢	110 / 111	12,137	331.00	8~10	2,979.00	262.87	8~10	2,365.83	-	-	-	-	-	-	112.04	113.04	113.03	113.04
				中華民國 113 年 7 月 11 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長			機關首長			機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。