## 表
[15 empty] | 編製機關 |  | 臺中市新建工程處
半年報 | 半年終了次次月15日前編報 | [13 empty] | 表 號 |  | 20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程
中華民國 113 年 1 月至 6 月 | [18 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 人行道 |  |  | 自行車道 |  |  | 工期
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 驗收合格年月
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 111794 | 1791.07 |  | 17829.28 | 1794.55 |  | 17822.61 | 646.92 |  | 1824.22 | 0 | 0 | 0
東區樂業國小西側10米道路打通工程(含代辦臺中市東區樂業國小西側人行道整建工程) | 道路開闢 | 111 | 14834.03 | 190 | 10 | 1900 | 204.93 | 10 | 2049.3 | 181.44 | 3.35~4.40 | 703.08 | 0 | 0 | 0 | 112.02 | 112.12 | 112.11 | 113.01
華南路以東銜接特三號道路工程(第一標) (非都計) | 道路開闢 | 111 113 | 34373.238 | 200 | 20 | 4000 | 206.14 | 20 | 4122.8 | 206.14 206.14 | 2.00 3.00 | 1030.7 | 0 | 0 | 0 | 111.07 | 113.02 | 113.01 | 113.03
西屯區惠來路三段打通至公51計畫道路工程 | 道路開闢 | 99水湳區徵基金 | 6161.562 | 50 | 8 | 400 | 60.76 | 8 | 486.08 | 53.2 | 1.40~2.00 | 90.44 |  |  |  | 112.06 | 113.02 | 113.02 | 113.04
北屯區軍榮五街打通至軍和街41巷計畫道路開闢工程 | 道路開闢 | 111 112 | 2340.778 | 50 | 6 | 300 | 59.85 | 6 | 359.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.11 | 113.05 | 113.05 | 113.05
北屯區中清路二段415巷打通至中平路4米計畫道路開闢工程 | 道路開闢 | 110 111 | 448.106 | 30.07 | 4 | 120.28 | 30.07 | 4 | 120.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.11 | 112.12 | 112.12 | 113.01
北屯區軍和街41巷至軍榮三街計畫道路開闢工程 | 道路開闢 | 112 | 1860 | 45 | 6 | 270 | 52 | 5.5 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.11 | 113.03 | 113.03 | 113.06
沙鹿區10-51-4號(鎮南路旁)道路新闢工程 | 道路開闢 | 111 112 | 17281.025 | 350 | 10 | 3500 | 344.89 | 10 | 3448.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 113.01 | 112.12 | 113.03
后里區文明路31巷打通至福德路174巷33弄開闢工程 | 道路開闢 | 110 111 | 2291.781 | 50 | 8 | 400 | 65 | 8 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.04 | 112.1 | 112.12 | 113.02
神岡區中正南街80巷至三民南路8M計畫道路打通工程 | 道路開闢 | 110 | 16216.188 | 340 | 8 | 2720 | 345 | 8 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.03 | 113.01 | 112.12 | 113.01
神岡區神林路19巷打通工程 | 道路開闢 | 111 | 3850 | 155 | 8 | 1240 | 163.04 | 8 | 1304.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.06 | 112.12 | 112.12 | 113.01
神岡區神圳路30巷至神清路54巷周邊巷道打通工程 | 道路開闢 | 110 111 | 12136.866 | 331 | 8~10 | 2979 | 262.87 | 8~10 | 2365.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.04 | 113.04 | 113.03 | 113.04
中華民國 113 年 7 月 11 日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長 |  |  | 機關首長 |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。