## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程
中華民國 112 年 7 月至 12 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			142,074	2,611.00	-	24,748.00	2,454.13	-	23,162.20	320.00	1.40	448.00	-	-	-
南區福田一街打通工程(樹義路至福義路)	道路新闢	110 / 111	15,010	200.00	12.00	2,400.00	216.09	12.00	2,593.08	-	-	-	-	-	-	112.05	112.12	112.11	112.12
西屯區安和路84-6號旁(高鐵橋下至虹揚橋段)便道開闢工程	道路新闢	111	2,853	90.00	4.00	360.00	95.90	4.40	421.96	-	-	-	-	-	-	112.05	113.01	112.12	112.12
太平區鵬儀路(鵬儀路255之1號至精美路378巷)道路開闢工程	道路新闢	110 / 111	5,955	230.00	10~12	2,530.00	116.15	12.00	1,393.80	-	-	-	-	-	-	112.05	112.09	112.06	112.08
太平區宜欣路52巷(宜昌路至環中東路四段)道路打通工程	道路新闢	110 / 111	5,960	175.00	10.00	1,750.00	175.25	10.00	1,752.50	-	-	-	-	-	-	112.03	112.07	112.07	112.08
霧峰區振興街118巷(振興街至中正路)打通工程	道路新闢	110 / 111	4,096	110.00	8.00	880.00	130.31	8.00	1,042.48	-	-	-	-	-	-	112.03	112.07	112.06	112.08
大肚區自由路銜接至平等街道路開闢工程	道路新闢	111	5,950	80.00	8.00	640.00	82.24	8.00	657.92	-	-	-	-	-	-	112.02	112.08	112.06	112.08
清水區10-15-2號(鰲新路)計畫道路開闢工程	道路新闢	111 / 112	17,182	280.00	10.00	2,800.00	286.02	10.00	2,860.20	-	-	-	-	-	-	111.03	112.07	112.07	112.09
清水區10-20-1號(中華路101巷)計畫道路開闢工程	道路新闢	110	8,865	200.00	10.00	2,000.00	160.00	10.00	1,600.00	320.00	1.40	448.00	-	-	-	112.02	112.08	112.07	112.09
梧棲區10-57-4號(永寧路)計畫道路開闢工程	道路新闢	111	3,500	90.00	10.00	900.00	62.60	10.00	626.00	-	-	-	-	-	-	112.02	112.10	112.10	112.12
沙鹿區10-32-3號計畫道路開闢工程	道路新闢	109 / 111	18,496	380.00	10.00	3,800.00	345.61	10.00	3,456.10	-	-	-	-	-	-	111.04	112.05	112.05	112.09
后里區三豐路66巷道路改善工程 / (非都計內)	改善開闢工程	109	35,080	416.00	8.00	3,328.00	413.72	8.00	3,309.76	-	-	-	-	-	-	111.03	112.05	112.05	112.07
神岡區神林路至神林路9-53號道路打通工程	道路新闢	111	2,713	120.00	8.00	960.00	127.00	8.00	1,016.00	-	-	-	-	-	-	112.04	112.08	112.08	112.08
大雅區高鐵橋下雅秀五路打通至上山路道路開闢工程	道路新闢	111 / 112	16,414	240.00	10.00	2,400.00	243.24	10.00	2,432.40	-	-	-	-	-	-	111.10	112.07	112.07	112.11
				中華民國 113 年 1 月 11 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長			機關首長			機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。