## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了2個月內編報				表 號		20535-11-02-2
	臺中市景觀工程
	中華民國113 年 7 月至 12月						單位：千元、平方公尺、%
工程名稱	預算年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度( ﹪)	實際進度( ﹪)
總 計		318,485.44	130,625
112年臺中市公墓轉型綠美化工程-潭子區第3公墓及潭子區第4公墓轉型綠美化	112	26,877.77	17,298	步道、廣場、座椅、燈具、灌木	112/12	113/07	113/07	100	100
112年臺中市公墓轉型綠美化工程-大安區第10公墓轉型綠美化	112	9,463.74	4,000	步道、廣場、座椅、燈具、灌木、喬木	113/05	113/09	113/09	100	100
112年度臺中市共融公園統包工程(第一工區)-沙鹿青山公園	112	12,668.00	1,780	遊戲場工程	113/02	113/10	113/10	100	100
112年度臺中市共融公園統包工程(第一工區)-烏日榮泉公園	112	12,668.00	1,450	遊戲場工程	113/04	113/12	113/12	100	100
112年度臺中市共融公園統包工程(第二工區)北屯區南興公園	112	12,798.00	1,900	遊戲場工程	113/02	113/11	113/11	100	100
112年度臺中市共融公園統包工程(第二工區)神岡區豐洲公園	112	9,531.00	550	遊戲場工程	113/02	113/10	113/11	100	100
臺中市東區細兒8-11公園新闢工程	111	22,326.00	3,302	景觀水池、觀景涼亭、多功能體健設施、濯足平台、蜜糖文化童玩區、景觀步道	112/11	113/10	113/10	100	100
112年度臺中市公園新闢及景觀改善工程─ / 烏日區新三和段19、27地號等公園用地簡易綠化工程	112	8,363.00	3,041	共融遊戲場、體健設施、停車場、園路步道及景觀綠美化等	113/07	113/12	113/12	100	100
113年度臺中市養護工程處潭子、大雅、神岡、后里等鄰近區域植栽及景觀等改善工程(第一次契約變更之第一次後續擴充)	113	15,894.80	209	喬木修剪、路邊除草及景觀綠美化改善	113/01	113/12	113/12	100	100
113年度臺中市養護工程處山線工程隊景觀設施及水電改善工程-第一工區(112A-172)	113	21,705.00	1,870	一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具設施改善、景觀綠美化改善	113/01	113/12	113/12	100	100
113年度臺中市養護工程處豐原、東勢、新社、石岡等鄰近區域植栽及景觀等改善工程(112A-173)	113	15,894.80	945	景觀綠美化改善	113/01	113/12	113/12	100	100
臺中市113年度園道綠地行道樹植栽改善工程(東區、南區及南屯區)(112A-198)	113	9,279.37	4,735	綠地人行道景觀維護及植栽綠化	113/01	113/12	113/12	100	100
臺中市113年度園道綠地等設施改善工程(市六區) / (112A-145)	113	15,092.63	4,735	景觀設施改善、遊具及體健設施、水電工程及燈具修繕、材料試驗等項目	113/01	113/12	113/12	100	100
臺中市113年度園道綠地行道樹植栽改善工程(中區、西區及西屯區)(112A-191)	113	9,279.37	30,000	綠地人行道景觀維護及植栽綠化	113/01	113/12	113/12	100	100
臺中市113年度園道綠地等設施改善工程(水湳經貿園區、草悟道等區域)(112A-144)	113	15,092.63	29,000	景觀設施改善、遊具及體健設施、水電工程及燈具修繕、材料試驗等項目	113/01	113/12	113/12	100	100
113年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀設施及水電改善工程(大里、太平區及鄰近區域) / 112A-237	113	21,230.33	2,791	景觀設施改善、遊具及體健設施、水電工程及燈具修繕、材料試驗等項目	113/02	113/12	113/12	100	100
113年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀設施及水電改善工程(大肚、烏日、龍井、霧峰區及鄰近區域)112A-259	113	13,304.82	5,496	景觀設施改善、遊具及體健設施、水電工程及燈具修繕、材料試驗等項目	113/02	113/12	113/12	100	100
113年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(太平、大里區及鄰近區域)112A-199	113	7,059.42	1,179	公園綠地廣場行道樹景觀維護及植栽綠化	113/02	113/12	113/12	100	100
113年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(霧峰、大肚、烏日、龍井區及鄰近區域)112A-227	113	11,511.72	4,492	公園綠地廣場行道樹景觀維護及植栽綠化	113/02	113/12	113/12	100	100
113年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀設施及水電改善工程(全區)113A-074	113	19,995.76	1,193	公園遊戲場改善	113/08	113/12	113/12	100	100
臺中市113年度大甲、大安、外埔、清水等鄰近區域景觀設施及綠美化改善工程	113	11,951.28	8,202	一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具設施改善、景觀綠美化改善	113/02	113/12	113/12	100	100
臺中市113年度沙鹿、梧棲等鄰近區域景觀設施及綠美化改善工程	113	16,498.00	2,457	本工程屬公園、廣場、園道、行道樹等簡易維護、水電及燈具設施改善、樹木修剪及植栽移植補植等工程	113/02	113/12	113/12	100	100
									中華民國 114年 2月17日編製
填表	審核			業務主管人員	機關首長
				主辦統計人員
資料來源：由本局公園景觀管理科依據本局公園景觀管理科、新工處公園景觀工程科及養工處公園景觀維護科之景觀工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。