## 表
公開類 | [14 empty] | 編製機關 |  | 臺中市政府建設局
半年報 | 半年終了次次月15日前編報 | [13 empty] | 表 號 |  | 20535-01-06-2
臺中市道路拓寬工程
中華民國 113 年 7 月至 12 月 | [18 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 人行道 |  |  | 自行車道 |  |  | 工期
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 驗收合格年月
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 11542 | 240 | - | 1640 | 196.24 | 0 | 1943.6 | 80 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
大里區大新街(新興路至新興街將軍二巷)拓寬工程 | 道路拓寬 | 112 | 2457 | 40 | 15 | 600 | 71.24 | 15 | 1068.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 113.08 | 113.06 | 113.07
太平區立功路(廣三街至樹孝路67巷)道路拓寬工程(新高國小旁實體人行道延伸工程) | 新高國小旁實體人行道延伸工程 | 113 | 2963 | 80 | 2.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 113.07 | 113.09 | 113.09 | 113.11
神岡區厚生路拓寬工程 | 神岡區厚生路2公尺瓶頸路段拓寬為7公尺道路 | 113 | 6122 | 120 | 7 | 840 | 125 | 7 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.07 | 113.12 | 113.12 | 113.12
中華民國 114 年 2 月 10 日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本局土木工程管理科依據本局土木工程管理科及新工處土木工程科之道路拓寬工程完成數量統計資料冊彙編。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。