## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市道路新建工程
中華民國 113 年 7 月至 12 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			213,427	2,681	-	54,476	2,630	-	54,039	1,779	-	3,087	-	-	-
大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	新闢道路	108~116	181,680	1,888.00	24.40	46,067.20	1,888.00	24.40	46,067.20	1,393.89	1.80	2,509.00	-	-	-	110.03	113.08	113.08	113.11
大里區愛心二街(愛心二街至新和路)打通工程	新闢道路	111 / 112	2,636	70.00	8.00	560.00	63.27	8.00	506.16	-	-	-	-	-	-	113.03	113.06	113.06	113.08
太平區永成北路66巷(永成北路66巷1弄至長億北街)道路打通工程	新闢道路	110	7,851	180.00	12.00	2,160.00	171.87	12.00	2,062.44	-	-	-	-	-	-	112.03	113.08	113.08	113.08
太平區樹德一街至福興街35巷道路打通工程	新闢道路	110 / 111	9,833	350.00	8.00	2,800.00	314.30	8.00	2,514.40	-	-	-	-	-	-	112.09	113.09	113.09	113.10
清水區15-4-1號銜接五權路計畫道路工程	新闢道路	112	11,427	192.56	15.00	2,888.40	192.56	15.00	2,888.40	385.12	1.50	577.68	-	-	-	113.04	114.01	113.11	113.12
				中華民國 114 年 2 月 10日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本局土木工程管理科依據本局土木工程管理科及新工處土木工程科之道路新建工程完成數量統計資料冊彙編。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。