## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市新建工程處所管道路拓寬工程
中華民國 113 年 7 月至 12 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			11,542	240.00		1,640.00	196.24		1,943.60	80.00	2.50	200.00	-	-	-
大里區大新街(新興路至新興街將軍二巷)拓寬工程	道路拓寬	112	2,457	40.00	15.00	600.00	71.24	15.00	1,068.60	-	-	-	-	-	-	113.04	113.08	113.06	113.07
太平區立功路(廣三街至樹孝路67巷)道路拓寬工程(新高國小旁實體人行道延伸工程)	新高國小旁實體人行道延伸工程	113	2,963	80.00	2.50	200.00	-	-	-	80.00	2.50	200.00	-	-	-	113.07	113.09	113.09	113.11
神岡區厚生路拓寬工程	神岡區厚生路2公尺瓶頸路段拓寬為7公尺道路	113	6,122	120.00	7.00	840.00	125.00	7.00	875.00	-	-	-	-	-	-	113.07	113.12	113.12	113.12

				中華民國 114 年 1 月 10 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本處土木工程科依據道路拓寬工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。