## 表
公開類 | [14 empty] | 編製機關 |  | 臺中市新建工程處
半年報 | 半年終了次次月15日前編報 | [13 empty] | 表 號 |  | 20535-01-05-2
臺中市新建工程處所管道路拓寬工程
中華民國 113 年 7 月至 12 月 | [18 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 人行道 |  |  | 自行車道 |  |  | 工期
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 驗收合格年月
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 11542 | 240 |  | 1640 | 196.24 |  | 1943.6 | 80 | 2.5 | 200 | - | - | -
大里區大新街(新興路至新興街將軍二巷)拓寬工程 | 道路拓寬 | 112 | 2457 | 40 | 15 | 600 | 71.24 | 15 | 1068.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 113.08 | 113.06 | 113.07
太平區立功路(廣三街至樹孝路67巷)道路拓寬工程(新高國小旁實體人行道延伸工程) | 新高國小旁實體人行道延伸工程 | 113 | 2963 | 80 | 2.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 113.07 | 113.09 | 113.09 | 113.11
神岡區厚生路拓寬工程 | 神岡區厚生路2公尺瓶頸路段拓寬為7公尺道路 | 113 | 6122 | 120 | 7 | 840 | 125 | 7 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.07 | 113.12 | 113.12 | 113.12
中華民國 114 年 1 月 10 日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本處土木工程科依據道路拓寬工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。