## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程
中華民國 114 年 1 月至 6 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			1,144,515	3,867.04		89,725.58	3,853.94		85,940.48	5,603.94		12,372.75	1,560.00	3.56	5,553.60
南區德吉街打通工程(樹德一巷以北40公尺)	新闢道路	112	4,018	40.00	12.00	480.00	45.85	12.00	550.20	91.70	1.5~3.0	157.00	-	-	-	113.09	114.01	114.02	114.03
南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	新闢道路	111	80,658	156.16	25.00	3,904.00	156.16	25.00	3,904.00	312.32	3.00	936.96	-	-	-	112.11	114.03	114.03	114..06
				264.98	15.00	3,974.70	264.98	15.00	3,974.70	529.96	2.50	1,324.90	-	-	-
南屯區嶺東路與建功路截角改善工程(春安段550與570地號)	截角改善工程	114	3,544	114.80	11.8~21.8	1,699.81	114.80	11.8~21.8	1,699.81	130.05	1.5~3.0	292.62	-	-	-	114.02	114.06	114.05	114.05
				31.10	15.2~24.9	507.07	31.10	15.2~24.9	507.07				-	-	-
西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	新闢道路	110-114	821,491	780.00	60.00	46,800.00	780.00	60.00	46,800.00	1,560.00	3.56	5,553.60	1,560.00	3.56	5,553.60	111.11	114.03	114.03	114.05
清水區10-29-2(鰲峰路161巷)計畫道路開闢工程	新闢道路	111	8,314	153.00	10.00	1,530.00	153.00	10.00	1,530.00	-	-	-	-	-	-	113.07	114.02	114.02	114.03
梧棲區10-27-1號(信義街176巷)計畫道路開闢工程	新闢道路	112	9,347	213.00	10.00	2,130.00	213.00	10.00	2,130.00	213.00	2.20	468.60	-	-	-	113.10	114.05	114.03	114.05
豐原區三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程	新闢道路	112	9,623	230.00	8.00	1,840.00	213.91	8.00	1,711.28	-	-	-	-	-	-	113.11	114.06	114.06	114.06
神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	新闢道路	109-113	197,917	1,684.00	15.00	25,260.00	1,684.23	12.80	21,558.14	2,570.00	0.9~1.2 / 1.5	3,343.70	-	-	-	111.08	114.01	114.01	114.04
東勢區詒福里8米計畫道路(新城街至新城街386巷)開闢工程	新闢道路	110	9,603	200.00	8.00	1,600.00	196.91	8.00	1,575.28	196.91	1.50	295.37	-	-	-	113.05	113.12	113.12	114.01
				中華民國 114 年 7 月 10 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長			機關首長			機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。