## 表
公開類 | [14 empty] | 編製機關 |  | 臺中市新建工程處
半年報 | 半年終了次次月15日前編報 | [13 empty] | 表 號 |  | 20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程
中華民國 114 年 1 月至 6 月 | [18 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 人行道 |  |  | 自行車道 |  |  | 工期
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 驗收合格年月
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 1144515 | 3867.04 |  | 89725.58 | 3853.94 |  | 85940.484 | 5603.943 |  | 12372.745 | 1560 | 3.56 | 5553.6
南區德吉街打通工程(樹德一巷以北40公尺) | 新闢道路 | 112 | 4018.227 | 40 | 12 | 480 | 45.85 | 12 | 550.2 | 91.7 | 1.5~3.0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 113.09 | 114.01 | 114.02 | 114.03
南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段) | 新闢道路 | 111 | 80657.881 | 156.16 | 25 | 3904 | 156.16 | 25 | 3904 | 312.32 | 3 | 936.96 | 0 | 0 | 0 | 112.11 | 114.03 | 114.03 | 114..06
|  |  |  | 264.98 | 15 | 3974.7 | 264.98 | 15 | 3974.7 | 529.96 | 2.5 | 1324.9 | 0 | 0 | 0
南屯區嶺東路與建功路截角改善工程(春安段550與570地號) | 截角改善工程 | 114 | 3544 | 114.8 | 11.8~21.8 | 1699.81 | 114.8 | 11.8~21.8 | 1699.81 | 130.053 | 1.5~3.0 | 292.62 | 0 | 0 | 0 | 114.02 | 114.06 | 114.05 | 114.05
|  |  |  | 31.1 | 15.2~24.9 | 507.07 | 31.1 | 15.2~24.9 | 507.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0
西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程) | 新闢道路 | 110-114 | 821491.129 | 780 | 60 | 46800 | 780 | 60 | 46800 | 1560 | 3.56 | 5553.6 | 1560 | 3.56 | 5553.6 | 111.11 | 114.03 | 114.03 | 114.05
清水區10-29-2(鰲峰路161巷)計畫道路開闢工程 | 新闢道路 | 111 | 8313.621 | 153 | 10 | 1530 | 153 | 10 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.07 | 114.02 | 114.02 | 114.03
梧棲區10-27-1號(信義街176巷)計畫道路開闢工程 | 新闢道路 | 112 | 9346.675 | 213 | 10 | 2130 | 213 | 10 | 2130 | 213 | 2.2 | 468.6 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 114.05 | 114.03 | 114.05
豐原區三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程 | 新闢道路 | 112 | 9622.699 | 230 | 8 | 1840 | 213.91 | 8 | 1711.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.11 | 114.06 | 114.06 | 114.06
神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路) | 新闢道路 | 109-113 | 197916.916 | 1684 | 15 | 25260 | 1684.23 | 12.8 | 21558.144 | 2570 | 0.9~1.2 1.5 | 3343.7 | 0 | 0 | 0 | 111.08 | 114.01 | 114.01 | 114.04
東勢區詒福里8米計畫道路(新城街至新城街386巷)開闢工程 | 新闢道路 | 110 | 9602.62 | 200 | 8 | 1600 | 196.91 | 8 | 1575.28 | 196.91 | 1.5 | 295.365 | 0 | 0 | 0 | 113.05 | 113.12 | 113.12 | 114.01
中華民國 114 年 7 月 10 日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長 |  |  | 機關首長 |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。