## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程
中華民國 113 年 7 月至 12 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			31,747	792.56		8,408.40	742.00		7,971.40	385.12	1.50	577.68	-	-	-
大里區愛心二街(愛心二街至新和路)打通工程	新闢道路	111 / 112	2,636	70.00	8.00	560.00	63.27	8.00	506.16	-	-	-	-	-	-	113.03	113.06	113.06	113.08
太平區永成北路66巷(永成北路66巷1弄至長億北街)道路打通工程	新闢道路	110	7,851	180.00	12.00	2,160.00	171.87	12.00	2,062.44	-	-	-	-	-	-	112.03	113.08	113.08	113.08
太平區樹德一街至福興街35巷道路打通工程	新闢道路	110 / 111	9,833	350.00	8.00	2,800.00	314.30	8.00	2,514.40	-	-	-	-	-	-	112.09	113.09	113.09	113.10
清水區15-4-1號銜接五權路計畫道路工程	新闢道路	112	11,427	192.56	15.00	2,888.40	192.56	15.00	2,888.40	385.12	1.50	577.68	-	-	-	113.04	114.01	113.11	113.12

				中華民國 114 年 1 月 10 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長			機關首長			機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。