## 表
公開類 | [14 empty] | 編製機關 |  | 臺中市新建工程處
半年報 | 半年終了次次月15日前編報 | [13 empty] | 表 號 |  | 20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程
中華民國 113 年 7 月至 12 月 | [18 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 人行道 |  |  | 自行車道 |  |  | 工期
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 驗收合格年月
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 31747 | 792.56 |  | 8408.4 | 742 |  | 7971.4 | 385.12 | 1.5 | 577.68 | 0 | 0 | 0
大里區愛心二街(愛心二街至新和路)打通工程 | 新闢道路 | 111 112 | 2636 | 70 | 8 | 560 | 63.27 | 8 | 506.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.03 | 113.06 | 113.06 | 113.08
太平區永成北路66巷(永成北路66巷1弄至長億北街)道路打通工程 | 新闢道路 | 110 | 7851 | 180 | 12 | 2160 | 171.87 | 12 | 2062.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.03 | 113.08 | 113.08 | 113.08
太平區樹德一街至福興街35巷道路打通工程 | 新闢道路 | 110 111 | 9833 | 350 | 8 | 2800 | 314.3 | 8 | 2514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.09 | 113.09 | 113.09 | 113.1
清水區15-4-1號銜接五權路計畫道路工程 | 新闢道路 | 112 | 11427.382 | 192.56 | 15 | 2888.4 | 192.56 | 15 | 2888.4 | 385.12 | 1.5 | 577.68 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 114.01 | 113.11 | 113.12
中華民國 114 年 1 月 10 日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長 |  |  | 機關首長 |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。