## 114年6月底
公開類 | [10 empty] | 編製機關 | 臺中市政府研究發展考核委員會
月報 | 當月結束後45日內填報 | [9 empty] | 表號 | 30280-04-02-2
臺中市政府各機關發包預算達公告金額以上標案施工進度統計表
114年6月底
單位：件、%
執行單位 |  | 總件數 | 未開工件數 | 標案進度執行狀況件數 | [7 empty] | 解約件數 | 填報率 | 已驗收件數
|  |  |  | 落後達10%以上 | 落後達5%以上 | 落後達1%以上 | 符合 | 超前達1%以上 | 超前達5%以上 | 超前達10%以上 | 迄未
[5 empty] | 未達10% | 未達5% | -1%至1% | 未達5% | 未達10% |  | 填報
合計 |  | 1378 | 141 | 6 | 6 | 21 | 783 | 83 | 41 | 64 | - | 1 | 100% | 232
臺中市政府秘書處 |  | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -
臺中市政府民政局 |  | 9 | 3 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 100% | -
臺中市政府教育局 |  | 168 | 25 | - | 1 | 8 | 71 | 18 | 11 | 8 | - | - | 100% | 26
臺中市教育局(國小) |  | 127 | 24 | 1 | - | 1 | 46 | 4 | 4 | 7 | - | - | 100% | 40
臺中市政府建設局 |  | 385 | 30 | - | 3 | 4 | 236 | 15 | 8 | 15 | - | - | 100% | 74
臺中市政府社會局 |  | 7 | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 100% | 1
臺中市政府警察局 |  | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 100% | -
臺中市政府衛生局 |  | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 100% | -
臺中市政府環境保護局 |  | 10 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 100% | -
臺中市政府地政局 |  | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 100% | -
臺中市政府經濟發展局 |  | 11 | 1 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 100% | 1
臺中市政府人事處 |  | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | -
臺中市政府勞工局 |  | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 100% | -
臺中市政府水利局 |  | 147 | 9 | 1 | - | - | 89 | 11 | 7 | 15 | - | 1 | 100% | 14
臺中市政府地方稅務局 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -
臺中市政府農業局 |  | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 100% | -
臺中市政府交通局 |  | 57 | 3 | - | - | - | 31 | 3 | 1 | 2 | - | - | 100% | 17
臺中市政府觀光旅遊局 |  | 33 | 3 | - | - | - | 17 | 3 | 1 | - | - | - | 100% | 9
臺中市政府消防局 |  | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 100% | 1
臺中市政府文化局 |  | 28 | 2 | 1 | - | - | 18 | 4 | 1 | 1 | - | - | 100% | 1
臺中市政府原住民族事務委員會 |  | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | 1
臺中市政府客家事務委員會 |  | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | -
臺中市政府都市發展局 |  | 29 | - | - | 1 | 3 | 17 | 8 | - | - | - | - | 100% | -
臺中市政府運動局 |  | 17 | 4 | - | - | 1 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 100% | -
臺中市臺中捷運股份有限公司 |  | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | -
臺中市政府捷運工程局 |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -
臺中市中區區公所 |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -
臺中市東區區公所 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 100% | -
臺中市西區區公所 |  | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 1
臺中市南區區公所 |  | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | -
臺中市北區區公所 |  | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 100% | 1
臺中市西屯區公所 |  | 6 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 100% | -
臺中市南屯區公所 |  | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 100% | -
臺中市北屯區公所 |  | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 100% | -
臺中市豐原區公所 |  | 16 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 100% | 3
臺中市大里區公所 |  | 14 | 1 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 100% | 1
臺中市太平區公所 |  | 12 | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | 100% | 2
臺中市清水區公所 |  | 14 | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | 100% | 1
臺中市沙鹿區公所 |  | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 100% | 4
臺中市大甲區公所 |  | 7 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 100% | -
臺中市東勢區公所 |  | 12 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 100% | 3
臺中市梧棲區公所 |  | 16 | 2 | - | - | - | 8 | - | 1 | 4 | - | - | 100% | 1
臺中市烏日區公所 |  | 6 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 100% | 1
臺中市神岡區公所 |  | 13 | - | - | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | 100% | -
臺中市大肚區公所 |  | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 100% | -
臺中市大雅區公所 |  | 8 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 100% | -
臺中市后里區公所 |  | 18 | 2 | - | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - | 100% | -
臺中市霧峰區公所 |  | 17 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | 100% | 4
臺中市潭子區公所 |  | 9 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 100% | 2
臺中市龍井區公所 |  | 22 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 100% | 7
臺中市外埔區公所 |  | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 100% | -
臺中市和平區公所 |  | 55 | 6 | 1 | - | 1 | 36 | 1 | - | - | - | - | 100% | 10
臺中市石岡區公所 |  | 12 | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 100% | 4
臺中市大安區公所 |  | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 100% | -
臺中市新社區公所 |  | 11 | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 100% | 2
中華民國114年7月8日編製
填表人 |  |  | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：本會管制考核組依據行政院公共工程委員會「公共工程雲端系統」資料編製。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。