## 113年11月底
公開類 | [10 empty] | 編製機關 | 臺中市政府研究發展考核委員會
月報 | 當月結束後45日內填報 | [9 empty] | 表號 | 30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算達公告金額以上標案施工進度統計表
113年11月底
單位：件、%
執行單位 |  | 總件數 | 未發包或開工件數 | 標案進度執行狀況件數 | [7 empty] | 解約件數 | 填報率 | 已驗收件數
|  |  |  | 落後達10%以上 | 落後達5%以上 | 落後達1%以上 | 符合 | 超前達1%以上 | 超前達5%以上 | 超前達10%以上 | 迄未
[5 empty] | 未達10% | 未達5% | -1%至1% | 未達5% | 未達10% |  | 填報
合計 |  | 1771 | 144 | 16 | 6 | 13 | 872 | 80 | 41 | 64 | 0 | 3 | 100% | 532
臺中市政府秘書處 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市政府民政局 |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府教育局 |  | 218 | 27 | 6 | 1 | 3 | 80 | 19 | 8 | 15 | 0 | 0 | 100% | 59
臺中市教育局(國小) |  | 249 | 15 | 1 | 0 | 2 | 94 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 100% | 114
臺中市政府建設局 |  | 440 | 45 | 0 | 3 | 3 | 220 | 17 | 6 | 14 | 0 | 2 | 100% | 130
臺中市政府社會局 |  | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6
臺中市政府警察局 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市政府衛生局 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府環境保護局 |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府地政局 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市政府經濟發展局 |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市政府勞工局 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -
臺中市政府水利局 |  | 154 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 40
臺中市政府地方稅務局 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -
臺中市政府農業局 |  | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市政府交通局 |  | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 18
臺中市政府觀光旅遊局 |  | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100% | 18
臺中市政府消防局 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市政府文化局 |  | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% | 7
臺中市政府原住民族事務委員會 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市政府客家事務委員會 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -
臺中市政府都市發展局 |  | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3
臺中市政府運動局 |  | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市臺中捷運股份有限公司 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市中區區公所 |  | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -- | 2
臺中市東區區公所 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市西區區公所 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市南區區公所 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市北區區公所 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市西屯區公所 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市南屯區公所 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市北屯區公所 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市豐原區公所 |  | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9
臺中市大里區公所 |  | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市太平區公所 |  | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4
臺中市清水區公所 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3
臺中市沙鹿區公所 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4
臺中市大甲區公所 |  | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5
臺中市東勢區公所 |  | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 12
臺中市梧棲區公所 |  | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市烏日區公所 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3
臺中市神岡區公所 |  | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市大肚區公所 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4
臺中市大雅區公所 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5
臺中市后里區公所 |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4
臺中市霧峰區公所 |  | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7
臺中市潭子區公所 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市龍井區公所 |  | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10
臺中市外埔區公所 |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市和平區公所 |  | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 29
臺中市石岡區公所 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7
臺中市大安區公所 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3
臺中市新社區公所 |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2
中華民國113年12月6日編製
填表人 |  |  | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：本會管制考核組依據行政院公共工程委員會「公共工程雲端系統」資料編製。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。