## 表
公開類					編製機關	臺中市養護工程處
半年 報	半年終了2個月內編報					表 號	20535-01-04-2
臺中市道路改善工程
	中華民國 114 年 1 月至 6 月					單位:公尺、平方公尺、千元、%
路段名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	實際完成			工期		施工進度
				長度	寬度	總面積	開工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	實際 / 進度 / (%)
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			126,146.20	29,283.22	1,050.23	230,354.01
清武巷	(1之2號至36號)	114	599.53	297.60	3.76	1,118.98	11405	11405	100.00
安和路17之19號前	(安和路15之1號至協和南巷)	114	372.35	124.90	5.32	664.47	11405	11405	100.00
忠孝路123巷4弄	AC路面改善	114	279.00	97.00	4.27	414.19	11404	11405	100.00
信義南街81巷	AC路面改善	114	355.00	103.40	4.79	495.29	11404	11405	100.00
五權西路三段10巷	AC路面改善	114	979.00	511.70	4.20	2,149.14	11404	11406	100.00
楓和路661巷	AC路面改善	114	197.30	53.10	4.46	236.83	11403	11404	100.00
楓樹二街(楓樹二街52號-楓樹西一街)	AC路面改善	114	371.20	131.50	5.90	775.85	11403	11404	100.00
文山北巷3-1號前	AC路面改善	114	443.70	173.00	4.19	724.87	11403	11405	100.00
建功路270巷	AC路面改善	114	940.70	327.60	4.95	1,621.62	11403	11405	100.00
樂田巷4-20號前	AC路面改善	114	526.00	383.50	3.19	1,223.37	11403	11405	100.00
精誠南路1232巷	AC路面改善	114	551.00	285.50	4.74	1,353.27	11403	11405	100.00
神岡區和睦路一段	(和睦路一段363號至新興路)	113	416.78	68.80	10.39	714.83	11301	11401	100.00
神岡區東洲路(A段)	(豐原大道七段至東洲路63號)	113	1,006.16	107.60	6.47	696.17	11301	11401	100.00
神岡區東洲路(B段)	(東洲路264巷至東洲路169號)	113		56.10	4.92	276.01	11301	11401	100.00
神岡區東洲路(C段)	(東洲路288號至東洲路)	113		175.80	5.92	1,040.74	11301	11401	100.00
神岡區中山路851巷35弄及37弄	(中山路851巷至851巷37弄39號)	113	1,017.48	391.00	5.92	2,314.72	11301	11401	100.00
神岡區中山路950巷	(中山路952號至中山路954之2號)	113	278.37	110.50	4.66	514.93	11301	11401	100.00
潭子區嘉仁里旱溪西路七段189號	(旱溪西路七段189號至89號)	113	928.69	296.70	6.33	1,878.11	11301	11401	100.00
大雅區永和路	(大山二號橋至永和路118-11號)	113	1,154.61	165.20	13.05	2,155.86	11301	11401	100.00
大雅區和平路	(光復路350巷至和平新路)	113	1,833.00	418.90	8.83	3,698.89	11301	11401	100.00
豐原區三豐路一段(圓環北路起~新生北路迄)	AC路面改善	113	1,960.00	380.50	10.52	4,002.86	11311	11401	100.00
豐原區豐陽路(向陽路起~豐勢路一段102巷迄)	AC路面改善	113	1,753.33	179.80	14.54	2,614.29	11212	11401	100.00
豐原區府前街(府前街87號起~中興路迄)	AC路面改善	113	379.26	137.00	4.50	616.50	11212	11401	100.00
豐原區朴子街416巷(朴子街416巷1號起~國豐路二段迄)	AC路面改善	113	416.95	135.50	3.99	540.65	11212	11401	100.00
豐原區三豐路二段20巷205弄(三豐路二段20巷205弄232號起~三豐路二段20巷143弄156號迄)	AC路面改善	113	286.00	106.00	4.30	455.80	11212	11401	100.00
豐原區豐南街240巷381弄及潭子區嘉仁里嘉豐路432巷61弄	AC路面改善	113	888.74	373.50	4.10	1,531.35	11212	11401	100.00
豐原區同安街(豐陽路起~惠陽街迄)	AC路面改善	114	759.11	103.70	10.33	1,071.22	11403	11405	100.00
豐原區北陽里北陽路450巷58弄(北陽路450巷58弄59號起~北陽路450巷102弄迄)	AC路面改善	114	458.39	176.00	4.99	878.24	11403	11406	100.00
豐原區南嵩里北陽里北陽路(豐原大道五段起~北陽路382巷迄)	AC路面改善	114	718.89	237.50	5.28	1,254.00	11403	11406	100.00
豐原區南田里朝陽路(富陽路起~水源路192巷迄)AC路面改善工程	AC路面改善	114	925.25	261.50	6.88	1,799.12	11403	11406	100.00
豐原區朴子里豐勢路二段819巷(豐勢路二段819巷76弄6號起~豐勢路二段819巷120號迄)	AC路面改善	114	604.40	235.50	4.75	1,118.63	11403	11406	100.00
豐原區西勢路109巷與西勢路口	AC路面改善	114	75.71	27.50	5.26	144.65	11403	11406	100.00
豐原區西勢路109巷1號至11號前	AC路面改善	114	62.90	29.50	4.43	130.69	11403	11406	100.00
豐原區中山里復興路(博愛街～中正路211巷)	AC路面改善	114	1,559.44	298.20	9.45	2,817.99	11403	11405	100.00
新社區中和里中興街	電桿編號：中和幹29G7645HE42起~溪頭一號橋迄	113	1,220.74	489.50	4.69	2,295.76	11301	11401	100.00
石岡區龍興里中94線	電桿編號：崑山幹59G7365CA08AC路面刨封	113	132.50	108.80	4.84	526.59	11301	11401	100.00
新社區復盛里中和街三段68巷(中94線)	電桿編號：崑山幹13G7463AE66AC路面刨封	113	142.84	62.00	4.85	300.70	11301	11401	100.00
新社區慶西里上坪(中95)	協中街(中93)起~上坪(電桿編號：協中幹142G7649CD06)迄	114	1,743.76	470.00	6.62	3,111.40	11403	11406	100.00
新社區新社里中和街四段125巷(中95)	中和街四段起~興社街四段迄	114	308.67	69.30	6.57	455.30	11403	11406	100.00
新社區中興嶺街一段	中興嶺街一段63號前刨封	114	1,488.06	177.00	6.71	1,187.67	11403	11406	100.00
新社區協中街	電桿編號:協中幹16G7355CB41刨封	114		39.50	3.61	142.60	11403	11406	100.00
新社區中興嶺街一段	電桿編號:中興幹82G7256DA69刨封	114		77.20	4.47	345.08	11403	11406	100.00
新社區興中街	大南國小前刨封	114	1,400.29	130.00	9.27	1,205.10	11403	11406	100.00
新社區華豐街(1)	電桿編號:花田分15G7459DE79前刨封	114		37.40	4.95	185.13	11403	11406	100.00
新社區華豐街(2)	電桿編號:三村支5G7459DC74前刨封	114		52.00	5.05	262.60	11403	11406	100.00
新社區東山街	中興嶺425-2號對面刨封	114	778.72	118.30	4.38	518.15	11403	11406	100.00
新社區東山街	電桿編號:中興幹53G7357AA32前刨封	114		184.50	4.45	821.03	11403	11406	100.00
新社區東山街	電桿編號:中興幹20G7358AB49前刨封	114	1,112.23	221.00	7.91	1,748.11	11403	11406	100.00
新社區東山街	2-1號前刨封	114		114.70	1.50	172.05	11403	11406	100.00
潭子區得天街69巷(A段)	(47號至得天街路口)	114	1,110.99	141.10	6.68	942.55	11402	11406	100.00
潭子區得天街91巷(B段)	(得天街69巷路口至得天街路口)	114		144.10	7.17	1,033.20	11402	11406	100.00
潭子區得天街91巷19弄(C段)	(3號至15號)	114		28.70	5.01	143.79	11402	11406	100.00
潭子區豐興路二段龍興巷(A段)	(141號至89號)	114	649.56	132.00	6.38	842.16	11402	11406	100.00
潭子區豐興路二段龍興巷(B段)	(71號至51號後方)	114		87.60	5.74	502.82	11402	11406	100.00
神岡區圳前路	(圳前路36-1號至36-12號)	114	266.74	125.00	3.93	491.25	11402	11406	100.00
甲后路二段(半幅車道)東往西方向車道-安眉路口至四月路口	路面改善工程	114	1,366.74	377.00	8.10	3,053.70	11402	11406	100.00
梧棲區永安里向上路九段482號前	路面改善	114	118.57	40.00	5.47	218.80	11402	11405	100.00
梧棲區永安里向上路九段與562巷路口	路面改善	114	94.78	27.00	5.51	148.77	11402	11405	100.00
梧棲區安仁里文化路二段	民生街至臺灣大道九段	114	2,094.84	149.00	25.68	3,826.32	11403	11404	100.00
梧棲區頂寮里大智路二段與336巷、352巷、四維西路	路面改善	114	149.62	29.90	9.52	284.65	11403	11404	100.00
梧棲區頂寮里梧棲區頂寮里大智路二段台中港酒店	路面改善	114	149.98	67.20	5.13	344.74	11403	11404	100.00
梧棲區頂寮里大智路二段台電再生能源旁	路面改善	114	148.43	37.00	7.78	287.86	11405	11405	100.00
沙鹿區埔子里鎮南路一段	鎮南路一段171號至正順路	114	574.10	104.00	9.34	971.36	11404	11406	100.00
沙鹿區三鹿里向上路七段新光田醫院前	路面改善	114	149.75	53.70	5.60	300.72	11404	11406	100.00
沙鹿區清泉里東大路二段西側	清泉路至東大路二段1100巷	114	2,016.58	677.20	5.48	3,711.06	11405	11406	100.00
梧棲區草湳里港埠路一段821巷	港埠路一段至建國南街75巷	114	914.59	206.50	8.46	1,746.99	11405	11406	100.00
梧棲區下寮里居仁街46巷、64巷	居仁街至仁美街255巷	114	684.70	150.00	8.50	1,275.00	11405	11406	100.00
大甲區庄美里大安港路53巷	經國路375巷至興安路50巷	114	291.65	102.50	5.82	596.55	11403	11404	100.00
大甲區孟春里經國路1886巷	經國路1838巷23號至經國路	114	1,041.61	283.00	7.09	2,006.47	11403	11404	100.00
大甲區開元路	中山路一段1158巷49號至鐵路平交道前	114	693.61	248.20	5.02	1,245.96	11404	11406	100.00
大甲區大東里水源路452巷188弄	甲東路至甲后路五段277巷71弄交叉口	114	1,387.23	259.80	6.84	1,777.03	11404	11406	100.00
外埔區三崁里二崁一路	三崁路至二崁一路277巷	114	1,310.76	276.00	6.98	1,926.48	11404	11406	100.00
清水區西寧里五權東路17巷	59弄57號至59弄58號旁	114	559.62	212.30	5.46	1,159.16	11403	11404	100.00
清水區南社里民權一街	仁愛路至民權二街	114	794.36	163.20	9.43	1,538.98	11403	11404	100.00
清水區海濱里漁港路	漁港路路面改善	114	519.81	133.60	3.76	502.34	11403	11404	100.00
大安區永安里五甲南路	五甲南路160號旁至五甲莊46之4號	114	438.38	104.50	8.93	933.19	11404	11405	100.00
清水區國姓里高美路316之22號旁	路面改善	114	105.09	41.20	5.84	240.61	11404	11405	100.00
清水區海風里海風二街	海風二街325號旁至頂三庄路36巷	114	1,139.50	586.80	4.24	2,488.03	11404	11405	100.00
清水區神清路79道0K~3K	路面改善	114	544.07	167.20	6.67	1,115.22	11405	11406	100.00
清水區和睦路二段73道3K~6K	路面改善	114	1,288.24	286.60	8.99	2,576.53	11405	11406	100.00
清水區和睦路二段73道6K~10K	路面改善	114	2,075.49	360.20	8.48	3,054.50	11405	11406	100.00
清水區海濱里海濱路	公正路至港埠路四段	114	1,745.97	480.52	6.84	3,286.76	11403	11405	100.00
清水區糠榔里中央路二段	12-10號至銀聯中排	114	619.11	137.30	9.23	1,267.28	11403	11405	100.00
清水區高美里三美路	護岸路至三美路271之3號	114	454.74	164.50	5.16	848.82	11404	11405	100.00
清水區高美里護岸路	三美路至護岸路43號	114	710.11	266.40	5.41	1,441.22	11404	11405	100.00
清水區高美里高美路	三美路至高美路530號	114	1,064.83	302.50	6.64	2,008.60	11404	11405	100.00
太平區中平里、太平里太平路(太平22街至太平路272號前)	AC路面改善	114	2,011.75	431.80	6.78	2,927.60	11402	11405	100.00
太平區宜昌里宜昌路465巷12弄(宜昌路465巷12弄2號至21號)	AC路面改善	114	287.11	55.50	8.74	485.07	11402	11405	100.00
太平區永隆里光興路496巷13弄全巷	AC路面改善	114	772.10	135.80	5.93	805.29	11403	11405	100.00
				39.70	3.46	137.36	11403	11405	100.00
太平區新坪里育賢路(育賢路26號至太和路一段路口)	AC路面改善	114	386.48	134.30	5.88	789.68	11403	11405	100.00
太平區成功里東平路(東平路79號至22號(半幅)、 22號至一江橋全幅)	AC路面改善	114	2,005.59	265.50	12.77	3,390.44	11405	11406	100.00
太平區聖和里長龍路一段(一江橋至長龍路一段162號)	AC路面改善	114	2,006.83	341.80	10.07	3,441.93	11405	11406	100.00
太平區聖和里一江橋東行向	AC路面改善	114	1,367.77	245.00	8.60	2,107.00	11405	11406	100.00
太平區聖和里東平路西行向(太堤西路至光興路)	AC路面改善	114	1,058.86	245.00	8.51	2,084.95	11405	11406	100.00
太平區新吉里新平路三段160巷(新平路三段160巷41號至新平路三段路口)	AC路面改善	114	441.74	167.80	4.83	810.47	11405	11406	100.00
太平區平安里鵬儀路238巷2弄(鵬儀路238巷2弄1號至鵬儀路)	AC路面改善	114	317.70	90.50	6.34	573.77	11405	11406	100.00
太平區平安里鵬儀路211巷(全巷)	AC路面改善	114	186.46	48.00	6.58	315.84	11405	11406	100.00
龍井區田中里舊車路(臨港東路一段155巷至255巷)	AC路面改善	114	630.35	195.00	5.99	1,168.05	11401	11402	100.00
龍井區東海里遊園北路與都會南街路口、田中里臨港東路一段155巷與臨港東路口	AC路面改善	114	1,036.54	37.00	24.20	895.40	11402	11404	100.00
				60.00	12.00	720.00			100.00
大肚區王田里沙田路一段320巷(王福街至沙田路一段320巷30號)	AC路面改善	114	1,963.38	530.00	7.25	3,842.50	11403	11405	100.00
龍井區龍泉里沙田路五段315巷8弄	AC路面改善	114	429.41	234.50	3.80	891.10	11403	11405	100.00
龍井區龍泉里南社路一段(南社路二段至龍社路)	AC路面改善	114	1,168.49	150.00	13.42	2,013.00	11404	11406	100.00
				50.00	8.19	409.50			100.00
烏日區南里里溪南路三段418巷後段	AC路面改善	114	690.63	171.50	8.27	1,418.31	11402	11405	100.00
烏日區九德里中華路(中華路96巷至中華路188巷)	AC路面改善	114	1,720.83	226.50	13.34	3,021.51	11402	11405	100.00
烏日區三和里學田路(中山路三段至高鐵路二段)	AC路面改善	114	2,566.67	337.50	13.46	4,542.75	11403	11406	100.00
烏日區烏日里五光路930巷17弄(五光路930巷至五光路1098巷)	AC路面改善	114	782.49	225.70	6.34	1,430.94	11403	11406	100.00
烏日區南里里溪南路三段(928巷至635巷)	AC路面改善	114	1,734.41	115.00	6.78	779.70	11404	11406	100.00
				265.00	6.89	1,825.85			100.00
五福路(四德路至新埔路)	AC路面改善	114	844.13	151.00	8.47	1,278.97	11403	11405	100.00
成功路(中正路至本堂公園停車場出入口)	AC路面改善	114	1,341.83	45.40	11.12	504.85	11403	11405	100.00
德維街98巷(錦州路至德維街)	AC路面改善	114	244.79	95.40	4.47	426.44	11403	11405	100.00
萊園路(中正路至民生路)	AC路面改善	114	684.21	144.60	6.37	921.10	11404	11406	100.00
四德北路(四德北路40之2號至四德路)	AC路面改善	114	964.80	243.60	5.93	1,444.55	11404	11406	100.00
仁美路(仁愛路176巷至仁美路98號)及仁美路85巷口至台電仁美幹18左空接	AC路面改善	114	1,242.50	286.00	7.46	2,133.56	11404	11405	100.00
成功路(塗城路至成功路57巷)及瑞城國小前	AC路面改善	114	4,039.50	572.00	12.03	6,881.16	11404	11405	100.00
塗城路(塗城路603號至成功路)	AC路面改善	114	727.14	107.40	10.49	1,126.63	11404	11405	100.00
公園路	(中清路至柳川西路四段)	113	3,238.02	319.60	22.80	7,286.88	11312	11401	100.00
三民路三段315巷	(金龍街至三民路三段)	113	664.16	168.10	8.82	1,482.64	11312	11401	100.00
中華路二段	(太平路至精武路)	114	1,824.98	181.10	20.64	3,737.90	11405	11406	100.00
柳川西路四段	(學士路至五常街)	114	450.39	85.00	8.48	720.80	11403	11405	100.00
太平路	(中清路一段至五權路)	114	1,009.81	150.50	9.84	1,480.92	11403	11405	100.00
北屯區太和六街	和順路-建和路AC刨鋪	113	610.98	169.00	5.75	971.75	11311	11401	100.00
北屯區祥順五街	思齊街至祥順東路二段AC刨鋪	113	655.59	156.40	8.28	1,294.99	11311	11401	100.00
北屯區祥順六街	祥順東路二段至祥順六街158號AC刨鋪	113	322.36	93.90	6.32	593.45	11311	11401	100.00
北屯區祥順東路二段	軍福九路至軍福十三路AC刨鋪	113	1,129.31	251.60	8.58	2,158.73	11311	11401	100.00
北屯區台灣大道二段	文心路二段~東興路AC刨鋪	113	6,998.06	1,430.50	10.06	14,390.83	11312	11401	100.00
北屯區文昌東六街	北平路四段至漢口路五段AC刨鋪	113	1,636.50	412.30	8.61	3,549.90	11312	11401	100.00
北屯區旱溪西路	松竹五路一段至南興東路AC刨鋪	113	1,245.84	421.70	5.35	2,256.10	11311	11401	100.00
北屯區祥順路二段	軍福十三路至軍福十一路AC刨鋪	113	462.34	140.10	9.31	1,304.33	11311	11401	100.00
北屯區敦富十二街	南興路至敦富路AC刨鋪	113	364.54	34.50	6.99	241.16	11311	11401	100.00
北屯區南興路	敦富九街至南興路1060號前AC刨鋪	113	376.03	64.00	6.20	396.80	11311	11401	100.00
北屯區中清路二段1128巷	1128巷AC刨鋪	113	336.20	93.00	3.17	294.81	11311	11401	100.00
北屯區經貿路	大鵬路至經貿一路AC刨鋪	113	1,490.22	390.00	7.55	2,944.50	11311	11401	100.00
北屯區橫坑巷	橫坑橋-苧園巷AC刨鋪	113	2,620.29	558.00	10.81	6,031.98	11312	11401	100.00
北屯區景賢路	軍功路-景和街AC刨鋪	113	3,478.00	394.00	18.40	7,249.60	11312	11401	100.00
北屯區崇德二路	柳陽西街-熱河路AC刨鋪	113	2,710.73	521.00	10.45	5,444.45	11312	11401	100.00
北屯區遼寧路一段	大連路-興安路二段142巷AC刨鋪	113	2,167.16	339.50	13.30	4,515.35	11312	11401	100.00
				中華民國 114 年 08 月27日編製
填表	審核		業務主管人員				機關首長
			主辦統計人員

資料來源：由本處北北屯工程隊依據本處各工程隊之道路改善工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。