## 表
公開類 | [6 empty] | 編製機關 | 臺中市養護工程處
半年 報 | 半年終了2個月內編報 | [5 empty] | 表 號 | 20535-01-04-2
臺中市道路改善工程
中華民國 113 年 7 月至 12 月 | [8 empty] | 單位:公尺、平方公尺、千元、%
路段名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 實際完成 |  |  | 工期 |  | 施工進度
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 實際 完工 年月 | 實際 進度 (%)
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 255990.2 | 48152.6 | 1750.923 | 462699.36
水尾巷(協和南巷至安學橋) | AC路面改善 | 113 | 1392.27 | 511.2 | 5.07 | 2591.78 | 11310 | 11312 | 100
振興路316,344,358巷及十甲東路179號至195號 | AC路面改善 | 113 | 1137 | 445.5 | 5.16 | 2298.78 | 11305 | 11307 | 100
懷德街59巷63巷 | AC路面改善 | 113 | 420 | 227.9 | 4.36 | 993.64 | 11305 | 11308 | 100
春安三街(台貿路-春安二街) | AC路面改善 | 113 | 380 | 69.7 | 5.59 | 389.62 | 11305 | 11308 | 100
公益路632號旁(公益路二段-干城街280巷3弄) | AC路面改善 | 113 | 465.9 | 29.8 | 5.36 | 159.73 | 11307 | 11309 | 100
向上路二段(黎明路-河南路)單號側 | AC路面改善 | 113 | 1999.1 | 229.3 | 4.42 | 1013.51 | 11308 | 11311 | 100
永春南路430巷(精科路-永春南路) | AC路面改善 | 113 | 3199 | 385 | 8.13 | 3130.05 | 11303 | 11308 | 100
豐安街(豐功路-豐安街65號) | AC路面改善 | 113 | 384 | 91.1 | 7.74 | 705.11 | 11306 | 11308 | 100
精誠路(五權西路-南屯路) | AC路面改善 | 113 | 4112 | 499.3 | 12.45 | 6216.29 | 11307 | 11310 | 100
大業路(惠中路二段-惠文二街) | AC路面改善 | 113 | 3963 | 347.7 | 14.21 | 4940.82 | 11307 | 11310 | 100
文心南五路(豐安街-豐順街) | AC路面改善 | 113 | 1168 | 188.3 | 13.44 | 2530.75 | 11307 | 11309 | 100
南光路92巷(楓和路-南光路) | AC路面改善 | 113 | 991 | 281.9 | 8.65 | 2438.44 | 11307 | 11309 | 100
東光園路(振興路-建德街)單號側 | AC路面改善 | 113 | 1557 | 370 | 9.06 | 3352.2 | 11309 | 11312 | 100
大墩十一街(河南路-惠中路) | AC路面改善 | 113 | 2565 | 255 | 16.26 | 4146.3 | 11309 | 11312 | 100
公益路二段(文心南五路三段-公益路二段653號) | AC路面改善 | 113 | 3500 | 367 | 11.8 | 4330.6 | 11309 | 11312 | 100
大業路(黎明路二段-博愛街) | AC路面改善 | 113 | 4018 | 559 | 11.51 | 6434.09 | 11309 | 11312 | 100
新社區復盛里大復街及興社街二段 | 大復街起~興社街二段迄 | 113 | 1215.51 | 103.2 | 26.44 | 2728.61 | 11301 | 11311 | 100
石岡區和盛里和盛街 | 豐勢路起~和盛街和盛橋迄 | 113 | 1657.9 | 333.5 | 9.48 | 3161.58 | 11212 | 11310 | 100
神岡區三角里三和路 | (崇德路至大富路三段) | 113 | 580 | 180.4 | 7.64 | 1378.26 | 11302 | 11312 | 100
神岡區三角里大豐路四段 | (崇德路至大豐路四段15巷) | 113 | 1366.99 | 161.2 | 12.84 | 2069.81 | 11302 | 11312 | 100
神岡區庄前里神林路 | (神林路34~40號前及神林路37~75之3號前) | 113 | 422.82 | 129 | 5.23 | 674.67 | 11301 | 11307 | 100
神岡區社口里社口街127巷 | (社口街至民權二街) | 113 | 334.63 | 82.7 | 7.03 | 581.38 | 11301 | 11309 | 100
潭子區甘蔗里興華二路 | (潭興路三段至興華一路324巷) | 113 | 1430.27 | 63.1 | 13.47 | 849.96 | 11301 | 11310 | 100
潭子區甘蔗里勝利九街 | (勝利九街135號~勝利八街47號) | 113 |  | 310.2 | 5.72 | 1774.34 | 11301 | 11310 | 100
潭子區新田里豐興路龍興巷 | (龍興三莊99號至龍興三莊19號) | 113 | 1036.63 | 178.6 | 4.92 | 878.71 | 11301 | 11310 | 100
神岡區庄前里神林路 | (庄前路至神林路70巷) | 113 | 727.12 | 243.9 | 5.37 | 1309.74 | 11301 | 11312 | 100
豐原區三村里合作街118巷 | 合作街118巷(25號~127號) | 113 | 605.78 | 230.5 | 4.87 | 1122.54 | 11306 | 11310 | 100
豐原區陽明里陽明街66巷 | 陽明街起~自強南街迄 | 113 | 871.23 | 250.8 | 6.503 | 1630.95 | 11306 | 11310 | 100
豐原區豐西里源豐路 | 中山路510巷~三民路 | 113 | 1854.14 | 244 | 13.95 | 3403.8 | 11306 | 11310 | 100
豐原區民生里田心路一段 | 中興路~田心路一段132巷 | 113 | 938.4 | 299.5 | 6.38 | 1910.81 | 11306 | 11310 | 100
豐原區朴子里朴子街364巷 | 朴子街~朴子街352巷 | 113 | 733.98 | 204.1 | 7.79 | 1589.94 | 11306 | 11310 | 100
豐原區三村里大明路147巷 | 大明路起~大明路147巷38號迄 | 113 | 369.81 | 134.3 | 5.33 | 715.82 | 11306 | 11310 | 100
新社區大南里興中街 | 興中街42-1號起~興中街7號迄 | 113 | 1982.08 | 427.5 | 9.43 | 4031.33 | 11309 | 11311 | 100
豐原區富春里復興路 | 市前街~中正路211巷 | 113 | 874.65 | 175.3 | 9.69 | 1698.66 | 11310 | 11312 | 100
豐原區南嵩里水源路中坑巷 | 中坑巷(65號~83號) | 113 | 368.76 | 111 | 5.03 | 558.33 | 11310 | 11312 | 100
清水區楊厝里鰲海路 | 路面改善 | 113 | 2857.46 | 725 | 7.71 | 5589.75 | 11304 | 11307 | 100
清水區南社里星海路 | (中正街至星海路120巷口) | 113 | 3438.54 | 527 | 13.51 | 7119.77 | 11306 | 11311 | 100
大安區福興里興安路177巷 | (興安路至福東路) | 113 | 424.09 | 247.7 | 3.32 | 822.36 | 11306 | 11311 | 100
清水區高西里高美路 | (西濱橋下至護岸路口) | 113 | 1146.18 | 428.7 | 5.06 | 2169.22 | 11306 | 11311 | 100
大甲區岷山里水源路 | (金華路口至水源路760號轉彎處) | 113 | 743.27 | 133.4 | 11.04 | 1472.74 | 11308 | 11309 | 100
清水區橋頭里橋江北街一段139巷 | (橋江北街一段至高美路231巷) | 113 | 1585.79 | 631.4 | 4.34 | 2740.28 | 11309 | 11311 | 100
大甲區中山里甲后路五段 | 甲后路五段與開元路路口 | 113 | 699.39 | 89.6 | 4.68 | 419.33 | 11306 | 11309 | 100
清水區頂湳里客庄堤防道路 | (國道四號橋下至越堤道路旁) | 113 | 1708.52 | 320.5 | 10.72 | 3435.76 | 11307 | 11309 | 100
清水區頂湳里舊庄路 | (大田產業道路至國道四號橋下) | 113 | 345.41 | 77.3 | 8.39 | 648.55 | 11307 | 11309 | 100
大甲區頂店里中山路一段 | 中山路一段1158巷46號至成功路 | 113 | 1353.38 | 418 | 5.87 | 2453.66 | 11308 | 11311 | 100
清水區高南里高美路 | (臨港路七段至永奠宮牌樓口) | 113 | 4916.63 | 1164 | 7.34 | 8543.76 | 11305 | 11309 | 100
外埔區六分里月眉西路150巷 | 路面改善 | 113 | 286.41 | 133.3 | 4.23 | 563.86 | 11305 | 11308 | 100
外埔區土城里土城路 | (土城東路巷口至土城路12號旁) | 113 | 1825 | 410 | 7.88 | 3230.8 | 11307 | 11309 | 100
外埔區馬鳴里東西巷 | (61號至51之1號) | 113 | 389.29 | 92 | 4.64 | 426.88 | 11308 | 11310 | 100
外埔區土城路 | (土城東路12號旁至土城二號橋) | 113 | 1265.21 | 288.8 | 7.64 | 2206.43 | 11308 | 11310 | 100
外埔區三崁里二崁一路 | (三環路至二崁一路277巷) | 113 | 1083.14 | 269.4 | 7.27 | 1958.54 | 11308 | 11310 | 100
外埔區永豐里外埔路 | (六分路路口至外埔路411號附近) | 113 | 591.36 | 163 | 6.85 | 1116.55 | 11310 | 11312 | 100
外埔區甲后路四段 | (外埔路至甲后路四段63號) | 113 | 2787.82 | 257.6 | 15.95 | 4108.72 | 11310 | 11312 | 100
沙鹿區福至路30巷 | 福至路30巷17號至福至路 | 113 | 1244.49 | 222.1 | 8.39 | 1863.42 | 11305 | 11309 | 100
沙鹿區東大路二段1639號前 | 路面改善 | 113 | 145.39 | 60 | 5.15 | 309 | 11305 | 11309 | 100
沙鹿區向上路七段新光田醫院院區前 | 路面改善 | 113 | 37.19 | 15.3 | 4 | 61.2 | 11305 | 11309 | 100
沙鹿區中山路4號旁 | 路面改善 | 113 | 9.76 | 1.7 | 2.35 | 4 | 11305 | 11309 | 100
沙鹿區光華路 | 臺灣大道七段至鎮南路二段 | 113 | 5147.85 | 683 | 13.82 | 9439.06 | 11306 | 11308 | 100
梧棲區中興路 | 民生街-港埠路二段 | 113 | 1520.74 | 97.6 | 28.12 | 2744.51 | 11308 | 11309 | 100
梧棲區文化路二段 | 文化路二段252號至民生街 | 113 | 4840.99 | 366.6 | 23.69 | 8684.75 | 11307 | 11310 | 100
梧棲區長春路 | 長春路166巷至中華路一段 | 113 | 731.57 | 76.6 | 8.86 | 678.68 | 11309 | 11310 | 100
梧棲區民和一街 | 民和路一段至民和一街56號 | 113 | 967.69 | 205.5 | 8.46 | 1738.53 | 11309 | 11312 | 100
沙鹿區東大路二段 | 中清路五段至東大路二段1102號前 | 113 | 4074.7 | 884 | 9.31 | 8230.04 | 11309 | 11312 | 100
大安區福東一路 | 福東一路63巷口至福東一路162號 | 113 | 1012.34 | 434 | 4.36 | 1892.24 | 11311 | 11312 | 100
沙鹿區南陽路 | 六路十五街至六路十六街 | 113 | 969.03 | 94 | 16.75 | 1574.5 | 11311 | 11312 | 100
梧棲區向上路九段快車道 | 港埠路一段至向上路九段322巷 | 113 | 2342.87 | 235.5 | 19.65 | 4627.58 | 11312 | 11312 | 100
沙鹿區中園街 | 自強路至國昌五街 | 113 | 1252.77 | 294.5 | 8.43 | 2482.64 | 11312 | 11312 | 100
梧棲區中央路二段 | 南簡二號橋至台灣大道八段 | 113 | 8521.19 | 1500.8 | 11 | 16508.8 | 11305 | 11309 | 100
大肚區蔗廍里蔗南路(太平路至中沙路南寮巷) | AC路面改善 | 113 | 1252.87 | 653.4 | 4.23 | 2763.88 | 11306 | 11309 | 100
龍井區麗水里三港路(龍港國小至台61線橋下) | AC路面改善 | 113 | 4924.18 | 838.1 | 15.33 | 12848.07 | 11309 | 11311 | 100
大肚區頂街里沙田路三段186巷、244巷(沙田路三段186巷至244巷) | AC路面改善 | 113 | 1361.88 | 408.7 | 6.43 | 2627.94 | 11307 | 11310 | 100
龍井區田中里中央南路(茄投路至中央南路589巷1弄) | AC路面改善 | 113 | 3125.4 | 552.5 | 10.87 | 6005.68 | 11309 | 11311 | 100
龍井區龍崗里福恩街(祥瑞街至竹師路二段75巷) | AC路面改善 | 113 | 1021.54 | 187.5 | 10.14 | 1901.25 | 11309 | 11311 | 100
龍井區龍泉里龍社路(龍社路41巷至龍社二街) | AC路面改善 | 113 | 1375.31 | 238.7 | 12 | 2864.4 | 11312 | 11312 | 100
大里區東榮路(永興路至德芳路一段) | AC路面改善 | 113 | 14468.86 | 181 | 3.78 | 684.18 | 11303 | 11310 | 100
|  |  |  | 26.8 | 25.69 | 688.49 |  |  | 100
|  |  |  | 84.8 | 15.17 | 1286.42 |  |  | 100
|  |  |  | 100.6 | 3.69 | 371.21 |  |  | 100
|  |  |  | 26 | 22.5 | 585 |  |  | 100
|  |  |  | 46.6 | 3.69 | 171.95 |  |  | 100
|  |  |  | 109 | 14.28 | 1556.52 |  |  | 100
|  |  |  | 8.7 | 18.96 | 164.95 |  |  | 100
|  |  |  | 5.8 | 11.3 | 65.54 |  |  | 100
|  |  |  | 57.8 | 6.5 | 375.7 |  |  | 100
|  |  |  | 697.5 | 10.61 | 7400.48 |  |  | 100
大里區新里里上田街96巷 | AC路面改善 | 113 | 871.62 | 75.5 | 3.86 | 291.43 | 11304 | 11311 | 100
大里區永隆里永隆八街 | AC路面改善 | 113 | 1196.33 | 195 | 6.45 | 1257.75 | 11304 | 11311 | 100
|  |  |  | 159.8 | 6.75 | 1078.65 | 11304 |  | 100
大里區健民里校前路26巷 | AC路面改善 | 113 | 971.35 | 66.7 | 3.89 | 259.46 | 11304 | 11311 | 100
|  |  |  | 16.9 | 2.3 | 38.87 | 11304 |  | 100
大里區大里里、新里里大里路(中投東路三段至爽文路) | AC路面改善 | 113 | 7059.98 | 736 | 13.28 | 9774.08 | 11308 | 11310 | 100
大里區祥興里大智路(東光園路至喬城路) | AC路面改善 | 113 | 1771.7 | 144.7 | 8.65 | 1251.66 | 11308 | 11310 | 100
|  |  |  | 143.7 | 10.88 | 1563.46 |  |  | 100
|  |  |  | 3 | 8.65 | 25.95 |  |  | 100
大里區金城里塗城路908巷 | AC路面改善 | 113 | 132.47 | 71 | 5.4 | 383.4 | 11308 | 11310 | 100
大里區健民里健民路39巷 | AC路面改善 | 113 | 149.33 | 60 | 3.28 | 196.8 | 11308 | 11310 | 100
|  |  |  | 44.8 | 5.08 | 227.58 |  |  | 100
大里區仁德里成功二路(向學一路至吉祥街) | AC路面改善 | 113 | 1555.89 | 276.7 | 13.44 | 3718.85 | 11309 | 11309 | 100
大里區仁化里仁愛路160巷(仁愛路至仁愛路160巷63號) | AC路面改善 | 113 | 401.09 | 137.6 | 6.17 | 848.99 | 11309 | 11310 | 100
大里區仁化里仁愛路176巷(仁愛路至仁愛路160巷71弄) | AC路面改善 | 113 | 370.48 | 129.5 | 6.4 | 828.8 | 11309 | 11310 | 100
大里區大元里大衛路(國中路至大衛橋頭) | AC路面改善 | 113 | 1337.18 | 568 | 5.77 | 3277.36 | 11309 | 11310 | 100
大里區健民里仁化工二路(仁化工六路至仁化路100巷) | AC路面改善 | 113 | 1044.55 | 103.4 | 7.28 | 752.75 | 11311 | 11312 | 100
|  |  |  | 6.5 | 11.8 | 76.7 |  |  | 100
|  |  |  | 132.9 | 6.79 | 902.39 |  |  | 100
大里區立仁里立新街196巷 | AC路面改善 | 113 | 140.62 | 59.1 | 5.5 | 325.05 | 11311 | 11312 | 100
大里區西湖里草溪西路與草湖路路口 | AC路面改善 | 113 | 147.29 | 17.5 | 14.17 | 247.98 | 11311 | 11312 | 100
太平區新吉里中山路三段二巷 (中山路三段二巷4號至75號) | AC路面改善 | 113 | 593.73 | 199 | 6.34 | 1261.66 | 11304 | 11307 | 100
太平區中平里成功東路70巷(全巷道) | AC路面改善 | 113 | 790 | 239.5 | 5.88 | 1408.26 | 11304 | 11308 | 100
太平區德隆里德明路(德明路19號至光興路) | AC路面改善 | 113 | 507.64 | 92.5 | 6.45 | 596.63 | 11304 | 11309 | 100
太平區太平里永平路三段(東側快車道)、永豐路(西側半幅)(永義路至永豐路108巷12-30弄、永豐路108巷至永豐路90號) | AC路面改善 | 113 | 954.96 | 174.5 | 6.66 | 1162.17 | 11304 | 11309 | 100
太平區豐年里大源三十二街(全巷) | AC路面改善 | 113 | 636.97 | 147 | 5.76 | 846.72 | 11304 | 11308 | 100
太平區德隆里工業十七路(新仁橋往工業十七路) | AC路面改善 | 113 | 991.52 | 110 | 13.3 | 1463 | 11307 | 11309 | 100
太平區福隆里光興路2140巷(光興路2140巷133-145號、光興路2140巷260弄巷口至光興路2140巷280號) | AC路面改善 | 113 | 458.99 | 65.5 | 5.91 | 387.11 | 11307 | 11309 | 100
|  |  |  | 90 | 5.78 | 520.2 |  |  | 100
太平區永平里大仁街(大仁街36號至中平路) | AC路面改善 | 113 | 344.48 | 48 | 10.45 | 501.6 | 11307 | 11309 | 100
太平區中政里中興路113巷(中興路113巷39弄全巷及29弄全巷) | AC路面改善 | 113 | 816.01 | 192.5 | 6.42 | 1235.85 | 11307 | 11309 | 100
|  |  |  | 3.1 | 2.23 | 6.91 |  |  | 100
太平區新城里樹孝路(樹孝路4巷口至樹孝路6之1巷5號) | AC路面改善 | 113 | 426.17 | 93 | 8.46 | 786.78 | 11307 | 11309 | 100
太平區中平及太平里太平二十二街(中平路至太平路) | AC路面改善 | 113 | 964.45 | 289 | 7.13 | 2060.57 | 11307 | 11311 | 100
太平區新高里中山路四段與環中東路四段路口及環中東路四段與市民大道一段路口 | AC路面改善 | 113 | 1.167.73 | 51.1 | 32.9 | 1681.19 | 11307 | 11307 | 100
|  |  |  | 64 | 7.18 | 459.52 |  |  | 100
太平區新坪里新平路三段346巷7弄(新平路三段346巷7弄1號至23號) | AC路面改善 | 113 | 362.68 | 129 | 4.31 | 555.99 | 11301 | 11312 | 100
太平區宜欣里宜昌東路146號至溪洲路 | AC路面改善 | 113 | 1.444.48 | 144.5 | 17.57 | 2538.87 | 11301 | 11312 | 100
霧峰區峰谷路峰谷里台灣基督長老教會峰谷教會前 | AC路面改善 | 113 | 367.64 | 73.1 | 5.9 | 431.29 | 11307 | 11309 | 100
霧峰區本堂里育成路與樹仁路路口 | AC路面改善 | 113 | 235.1 | 17.6 | 21.06 | 370.66 | 11307 | 11309 | 100
霧峰區坑口里仁愛路(新生路70巷至民族路) | AC路面改善 | 113 | 261.23 | 84.6 | 3.51 | 296.95 | 11307 | 11311 | 100
|  |  |  | 62 | 3.38 | 209.56 |  |  | 100
霧峰區北柳里柳豐路27巷(七府朝天宮至新厝路) | AC路面改善 | 113 | 205.51 | 89.8 | 4.28 | 384.34 | 11307 | 11311 | 100
霧峰區五福里五福西路(中投公路下) | AC路面改善 | 113 | 196.57 | 29.7 | 11.6 | 344.52 | 11307 | 11311 | 100
大里區瑞城里中興路一段26巷(美村街146巷82弄至美村街) | AC路面改善 | 113 | 795.75 | 259.8 | 6.1 | 1584.78 | 11307 | 11311 | 100
霧峰區萊園里萊園路141巷8弄10號 | AC路面改善 | 113 | 187.86 | 83.3 | 3.99 | 332.37 | 11307 | 11311 | 100
烏日區湖日里公園路(半幅車道)(榮泰街至環河路三段) | AC路面改善 | 113 | 1271.74 | 267.3 | 6.98 | 1865.75 | 11307 | 11307 | 100
烏日區螺潭里溪南路二段388巷62弄(溪南路二段388巷至喀哩國小) | AC路面改善 | 113 | 534.01 | 113.6 | 4.9 | 556.64 | 11307 | 11308 | 100
烏日區湖日里榮泰街(榮泰街至榮泰街182巷) | AC路面改善 | 113 | 1940.16 | 288 | 9.44 | 2718.72 | 11308 | 11310 | 100
烏日區榮泉里健行北一路(健行北一路130號前至三榮十六路) | AC路面改善 | 113 | 801.87 | 184.8 | 8.33 | 1539.38 | 11308 | 11311 | 100
烏日區榮泉里 健行北路(健行北路330號至三榮十六路) | AC路面改善 | 113 | 570.72 | 166 | 6.43 | 1067.38 | 11308 | 11311 | 100
烏日區南里里溪南路三段418巷(溪南路三段至溪南路三段418巷210號) | AC路面改善 | 113 | 1392.33 | 399 | 7.43 | 2964.57 | 11310 | 11312 | 100
烏日區溪埧里溪南路一段半幅車道(溪南路一段238巷至溪南橋) | AC路面改善 | 113 | 1439.72 | 399 | 5.5 | 2194.5 | 11312 | 11312 | 100
烏日區五光里環河路一段(半幅車道-五光路189巷至環河路一段998號) | AC路面改善 | 113 | 2774 | 409.7 | 6.1 | 2499.17 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區北柳里四德路(四德路319巷至307巷) | AC路面改善 | 113 | 1634.99 | 263.7 | 11.63 | 3066.83 | 11309 | 11310 | 100
大里區仁化里工業路宏巨巷(工業路至工業十路) | AC路面改善 | 113 | 1419.29 | 439.1 | 6.29 | 2761.94 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區南勢里峰北路與光明路口 | AC路面改善 | 113 | 1753.25 | 137.8 | 9.2 | 1267.76 | 11303 | 11308 | 100
霧峰區北柳里四德路376巷(1-2號至5-6號) | AC路面改善 | 113 | 544.33 | 197.5 | 4.39 | 867.03 | 11303 | 11307 | 100
霧峰區甲寅里自強路(48至74號) | AC路面改善 | 113 | 204.42 | 114 | 4.86 | 554.04 | 11303 | 11307 | 100
霧峰區坑口里新生路(中正路至圓環) | AC路面改善 | 113 | 1985.24 | 301.9 | 14.23 | 4296.04 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區萬豐里象鼻路(寶龍宮至象鼻枝38) | AC路面改善 | 113 | 1636.7 | 578.3 | 5.56 | 3125.35 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區萬豐里象鼻路(寶龍宮至象鼻枝16) | AC路面改善 | 113 | 1069.22 | 250.3 | 7.09 | 1774.63 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區四德里四德路(中投西路二段至德里橋) | AC路面改善 | 113 | 856.09 | 83 | 18.04 | 1497.32 | 11312 | 11312 | 100
太平區坪林里、勤益里 坪林路(坪林路45號至慈光寺) | AC路面改善 | 113 | 1150.95 | 440.3 | 5.6 | 2465.68 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區本堂里育智街跟育群路路口 | AC路面改善 | 113 | 124.75 | 21.4 | 8.36 | 178.9 | 11312 | 11312 | 100
烏日區學田路(學田路255巷-學田路便行巷) | AC路面改善 | 113 | 2880.16 | 584 | 13.71 | 8006.64 | 11312 | 11312 | 100
烏日區福泰街(溪南路一段至五福路860巷) | AC路面改善 | 113 | 1890.57 | 499.4 | 8.62 | 4304.83 | 11312 | 11312 | 100
大里區國中路(爽文路-夏田路) | AC路面改善 | 113 | 2422.29 | 862 | 7.38 | 6361.56 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區丁台路(丁台活動中心至丁台橋) | AC路面改善 | 113 | 2455.52 | 1002.2 | 8.37 | 8388.41 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區豐正路(丁台路~豐正路526號) | AC路面改善 | 113 | 1452.76 | 555.1 | 6.29 | 3491.58 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區丁台路(丁台路738巷~丁台路585號) | AC路面改善 | 113 | 932.46 | 466.5 | 6.85 | 3195.53 | 11312 | 11312 | 100
太平區樹德路(育賢路至育才路) | AC路面改善 | 113 | 2082.58 | 212.4 | 20.23 | 4296.85 | 11312 | 11312 | 100
大肚區華山路(自由路至沙田路三段) | AC路面改善 | 113 | 3024.17 | 564.8 | 11.48 | 6483.9 | 11312 | 11312 | 100
太平區永義路(永平路二段至太平路) | AC路面改善 | 113 | 3626.05 | 600 | 13.2 | 7920 | 11312 | 11312 | 100
大肚區遊園路(遊園路一段150巷至遊園路二段133巷) | AC路面改善 | 113 | 2880.16 | 499.8 | 10.12 | 5057.98 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區北豐路(丁台路~北豐路337號) | AC路面改善 | 113 | 390.28 | 164 | 4.98 | 816.72 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區豐正路538巷 | AC路面改善 | 113 | 178.71 | 79 | 5.18 | 409.22 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區丁台路632巷 | AC路面改善 | 113 | 341.08 | 145 | 4.83 | 700.35 | 11312 | 11312 | 100
霧峰區丁台路677號~丁台路687-6號 | AC路面改善 | 113 | 365.12 | 167.3 | 4.6 | 769.58 | 11312 | 11312 | 100
北屯區大連路 | 山西路至梅川東路AC刨鋪 | 113 | 298.34 | 32.3 | 14.55 | 469.97 | 11306 | 11308 | 100
北屯區中清路二段 | 中清路二段415巷至雷中街AC刨鋪 | 113 | 1382.7 | 87.2 | 19.28 | 1681.22 | 11309 | 11311 | 100
北屯區瀋陽路三段 | 遼寧路一段~柳陽東街AC刨鋪 | 113 | 3154.03 | 483.8 | 10.41 | 5036.36 | 11311 | 11312 | 100
北屯區興安路一段 | 柳陽東街~瀋陽路三段AC刨鋪 | 113 | 3437.9 | 428 | 14.4 | 6163.2 | 11311 | 11312 | 100
北屯區南興路 | 南興北二路至南興路913號AC刨鋪 | 113 | 439.78 | 76.3 | 10.09 | 769.87 | 11308 | 11308 | 100
北屯區太原路三段 | 北屯路至柳陽東街AC刨鋪 | 113 | 3408.78 | 498.4 | 13.29 | 6623.74 | 11306 | 11307 | 100
北屯區崇德路三段1002巷 | 崇德路至崇德路三段1002巷52號AC刨鋪 | 113 | 490.02 | 279.3 | 4.98 | 1390.91 | 11306 | 11307 | 100
北屯區橫坑巷 | 橫坑幹9至橫坑橋AC刨鋪 | 113 | 2165.29 | 446 | 9.82 | 4379.72 | 11306 | 11307 | 100
北屯區柳陽西街 | 瀋陽路至昌平路AC刨鋪 | 113 | 256.67 | 78 | 6.71 | 523.38 | 11306 | 11307 | 100
北屯區遼寧路一段357巷 | 遼寧路一段至松安街AC刨鋪 | 113 | 787.06 | 189.7 | 9.16 | 1737.65 | 11308 | 11308 | 100
北屯區興安路一段 | 漢口路至太原路三段AC刨鋪 | 113 | 1177.05 | 222 | 11.17 | 2479.74 | 11310 | 11311 | 100
北屯區三甲路 | 軍福十一路至景賢八路AC刨鋪 | 113 | 3327.05 | 684 | 11.46 | 7838.64 | 11311 | 11311 | 100
北屯區軍和街378巷 | 軍和街至東山路一段AC刨鋪 | 113 | 346.17 | 109.1 | 5.84 | 637.14 | 11308 | 11310 | 100
北屯區軍福九路(大坑清新橋) | 祥順路二段至祥順東路二段AC刨鋪 | 113 | 836.53 | 98.7 | 16.69 | 1647.3 | 11309 | 11311 | 100
北區東光路與東光ㄧ街 | 東光路與東光ㄧ街AC刨鋪 | 113 | 2708.09 | 98.2 | 25 | 2455 | 11312 | 11312 | 100
北區昌平路一段 | 昌平路212巷至天津路四段AC刨鋪 | 113 | 1812.88 | 180 | 16.11 | 2899.8 | 11310 | 11312 | 100
北區昌平路一段 | 文心路至昌平路212巷AC刨鋪 | 113 | 1543.5 | 146.5 | 21.07 | 3086.76 | 11310 | 11312 | 100
北區英士路 | 英才路至文武街AC刨鋪 | 113 | 587.21 | 174.1 | 8.59 | 1495.52 | 11307 | 11309 | 100
北區太平路 | 五權路至柳川西路四段AC刨鋪 | 113 | 799.01 | 172 | 10.61 | 1824.92 | 11307 | 11309 | 100
北區華信街 | 梅亭街至忠明路AC刨鋪 | 113 | 829.76 | 222.8 | 8.93 | 1989.6 | 11310 | 11312 | 100
北區太原路二段 | 漢口路四段318巷至永興街 單號側AC刨鋪 | 113 | 582.79 | 151.4 | 8.99 | 1361.09 | 11310 | 11312 | 100
北區梅川東路三段 | 英才路至育德路AC刨鋪 | 113 | 684.63 | 134.3 | 11.89 | 1596.83 | 11310 | 11311 | 100
北區進化北路 | 中清路至崇德路AC刨鋪 | 111 | 13244.66 | 1232 | 23.07 | 28422.24 | 11302 | 11312 | 100
中華民國 114 年 2 月 26 日編製
填表 | 審核 |  | 業務主管人員 |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本處北北屯工程隊依據本處各工程隊之道路改善工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。