## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了次次月15日前編報				表 號		20535-11-02-2
臺中市景觀工程
				中華民國114年7月至12月					單位：千元、平方公尺、%
工程名稱	預算 / 年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度 / ( ﹪)	實際 / 進度 / ( ﹪)
總 計		162,296.65	1,164,859.75
臺中市清水區鳌峰里公39用地新闢停車場簡易綠美化工程	113	7,385.00	1,283.00	停車場綠美化工程	114/05	114/09	114/09	100	100
113年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-臺中市大肚區日晷公園新闢工程	114	8,647.00	2,100.00	遊戲場工程	114/02	114/08	114/08	100	100
113年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-西屯區兒132用地新闢綠美化工程	114	12,820.00	4,022.00	簡易綠美化工程	114/06	114/12	114/12	100	100
113年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-東區兒177用地新闢綠美化工程	114	10,166.00	2,705.00	簡易綠美化工程	114/05	114/12	114/11	100	100
113年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-南屯區綠36用地新闢綠美化工程	114	761.00	945.00	簡易綠美化工程	114/07	114/09	114/09	100	100
114年度臺中市中央公園優化改善工程案	114	15,680.29	1,402.50	公園、綠地設施及水電設備修繕、增設遊具及體健等設施	114/03	114/11	114/11	100	100
臺中市114年度水湳中央公園植栽移補植工程	114	10,406.07	7,477.00	公園、綠地、草花	114/01	114/12	114/12	100	100
114年度臺中市養護工程處山線工程隊景觀設施及水電改善工程-第一工區	114	6,975.55	712.00	一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具設施改善、景觀綠美化改善	114/03	114/12	114/12	100	100
114年度臺中市山線地區植栽及景觀綠美化工程-第一工區(第一次後續擴充)	114	7,370.18	754,566.00	景觀綠美化改善	114/03	114/12	114/12	100	100
114年度臺中市養護工程處山線工程隊景觀設施及水電改善工程-第二工區(第一次契約變更)(第一次後續擴充之第一次契約變更)	114	896.87	1,556.00	公園、綠地設施及水電設備修繕、增設遊具及體健等設施	114/03	114/12	114/12	100	100
114年度臺中市山線地區植栽及景觀綠美化工程-第二工區(第一次後續擴充)	114	3,735.60	373,560.00	景觀綠美化改善	114/04	114/12	114/12	100	100
臺中市114年度沙鹿、梧棲等鄰近區域景觀設施及綠美化改善工程	114	13,908.78	398.75	本工程屬公園、廣場、園道、行道樹等簡易維護、水電及燈具設施改善、樹木修剪及植栽移植補植等工程	114/02	114/12	114/12	100	100
臺中市114年度大甲、大安、外埔、清水等鄰近區域景觀設施及綠美化改善工程	114	12,739.40	850.70	一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具設施改善、景觀綠美化改善	114/02	114/12	114/12	100	100
114年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀設施及水電改善工程(大里、太平區及鄰近區域)(第二次後續擴充)113A-202	114	17,787.57	2,386.00	景觀設施改善、遊具及體健設施、水電工程及燈具修繕、材料試驗等項目	114/02	114/12	114/12	100	100
114年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀設施及水電改善工程(大肚、烏日、龍井、霧峰區及鄰近區域)(第一次後續擴充)113A-203	114	14,201.37	2,989.80	景觀設施改善、遊具及體健設施、水電工程及燈具修繕、材料試驗等項目	114/02	114/12	114/12	100	100
114年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(太平、大里區及鄰近區域)(第二次後續擴充)113A-190	114	11,756.55	6,386.00	公園綠地廣場行道樹景觀維護及植栽綠化	114/01	114/12	114/12	100	100
114年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(霧峰、大肚、烏日、龍井區及鄰近區域)113A-225	114	7,059.42	1,520.00	公園綠地廣場行道樹景觀維護及植栽綠化	114/01	114/12	114/12	100	100
							中華民國115年2月13日編製
填表	審核		業務主管人員		機關首長
			主辦統計人員
資料來源：由本局公園景觀管理科依據本局公園景觀管理科、新工處公園景觀工程科及養工處公園景觀維護科之景觀工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。