## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了2個月內編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市道路新建工程
				中華民國114年7月至12月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收 / 合格 / 年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			483,418	3,254.86		60,869.20	3,260.35		54,983.78	5,603.44		11,231.64	-	-	-
華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	道路新闢	112 / 114	318,376	1,657.86	20.00	33,157.20	1,657.86	20.00	33,157.20	3,315.72	1.60	5,305.15	-	-	-	113.01	114.09	114.08	114.10
北屯區庄美街(細12M-13)銜接后庄北路開闢工程	總長130公尺，包含12米寬的庄美街打通及25米寬的后庄北路銜接部分。設置側溝、路燈、寬頻管道	113 / 114	13,872	100.00	25.00	2,500.00	100.00	25.00	2,500.00	200.00	2.85	570.00	-	-	-	113.07	114.07	114.07	114.08
				30.00	12.00	360.00	50.35	12.00	604.20	100.70	1.80	181.26	-	-	-
北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程	道路新闢	112	104,403	538.00	28~32	16,140.00	546.80	30.20	10,266.98	999.30	3.6~4.4	3,607.44	-	-	-	113.06	114.08	114.08	114.09
神岡區神清路至和睦路一段61巷計畫道路開闢工程	道路新闢	112 / 114	6,484	149.00	8.00	1,192.00	149.00	8.00	1,192.00	-	-	-	-	-	-	114.04	114.10	114.08	114.10
大里區日新路171巷(日新路至內新街)道路開闢工程	道路新闢	112 / 113	5,718	85.00	10.00	850.00	100.28	10.00	1,002.80	171.00	1.60	330.00	-	-	-	114.02	114.07	114.07	114.09
太平區宜福街42巷(宜福街至環中東路四段)道路開闢工程	道路新闢	112	3,177	70.00	8~10	560.00	80.00	8.00	640.00	-	-	-	-	-	-	114.02	114.10	114.09	114.12
大甲區中山里水源路452巷110弄計畫道路開闢工程	改善大甲區中山里水源路452巷110弄巷內道路地勢傾斜、路寬狹隘。	112	2,887	70.00	8.00	560.00	70.00	8.00	560.00	-	-	-	-	-	-	114.06	114.10	114.10	114.11
清水區10-4-2號(武秀段621-1)計畫道路新闢工程	道路新闢	112 / 113	9,168	230.00	10.00	2,300.00	195.40	10.00	1,954.00	195.40	1.80	351.72	-	-	-	113.12	114.07	114.07	114.10
清水區10-4-2號(連接五權路448巷)計畫道路開闢工程	道路新闢	113	9,089	160.00	10.00	1,600.00	162.15	10.00	1,621.50	324.30	1.45	470.24	-	-	-	114.02	114.11	114.10	114.12
梧棲區10-23-1號(南簡段947-1)計畫道路開闢工程	民安路開通道路	112	10,244	165.00	10.00	1,650.00	148.51	10.00	1,485.10	297.02	1.40	415.83	-	-	-	113.09	114.05	114.05	114.07
				中華民國115年1月26日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本局土木工程管理科依據本局土木工程管理科及新工處土木工程科之道路新建工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。