## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程
中華民國 114 年 7 月至 12 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			483,418	3,254.86		60,869.20	3,260.35		54,983.78	5,603.44		11,231.64	-	-	-
華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	道路新闢	112 / 114	318,376	1,657.86	20.00	33,157.20	1,657.86	20.00	33,157.20	3,315.72	1.60	5,305.15	-	-	-	113.01	114.09	114.08	114.10
北屯區庄美街(細12M-13)銜接后庄北路開闢工程	總長130公尺，包含12米寬的庄美街打通及25米寬的后庄北路銜接部分。設置側溝、路燈、寬頻管道。	113 / 114	13,872	100.00	25.00	2,500.00	100.00	25.00	2,500.00	200.00	2.85	570.00	-	-	-	113.07	114.07	114.07	114.08
				30.00	12.00	360.00	50.35	12.00	604.20	100.70	1.80	181.26	-	-	-
北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程	道路新闢	112	104,403	538.00	28~32	16,140.00	546.80	30.20	10,266.98	999.30	3.6~4.4	3,607.44	-	-	-	113.06	114.08	114.08	114.09
神岡區神清路至和睦路一段61巷計畫道路開闢工程	道路新闢	112 / 114	6,484	149.00	8.00	1,192.00	149.00	8.00	1,192.00	-	-	-	-	-	-	114.04	114.10	114.08	114.10
大里區日新路171巷(日新路至內新街)道路開闢工程	道路新闢	112 / 113	5,718	85.00	10.00	850.00	100.28	10.00	1,002.80	171.00	1.60	330.00	-	-	-	114.02	114.07	114.07	114.09
太平區宜福街42巷(宜福街至環中東路四段)道路開闢工程	道路新闢	112	3,177	70.00	8~10	560.00	80.00	8.00	640.00	-	-	-	-	-	-	114.02	114.10	114.09	114.12
大甲區中山里水源路452巷110弄計畫道路開闢工程	改善大甲區中山里水源路452巷110弄巷內道路地勢傾斜、路寬狹隘。	112	2,887	70.00	8.00	560.00	70.00	8.00	560.00	-	-	-	-	-	-	114.06	114.10	114.10	114.11
清水區10-4-2號(武秀段621-1)計畫道路新闢工程	道路新闢	112 / 113	9,168	230.00	10.00	2,300.00	195.40	10.00	1,954.00	195.40	1.80	351.72	-	-	-	113.12	114.07	114.07	114.10
清水區10-4-2號(連接五權路448巷)計畫道路開闢工程	道路新闢	113	9,089	160.00	10.00	1,600.00	162.15	10.00	1,621.50	324.30	1.45	470.24	-	-	-	114.02	114.11	114.10	114.12
梧棲區10-23-1號(南簡段947-1)計畫道路開闢工程	民安路開通道路	112	10,244	165.00	10.00	1,650.00	148.51	10.00	1,485.10	297.02	1.40	415.83	-	-	-	113.09	114.05	114.05	114.07
				中華民國 115 年 1 月 16 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長			機關首長			機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。