## 表
公開類					編製機關	臺中市養護工程處
半年 報	半年終了2個月內編報					表 號	20535-01-04-2
臺中市道路改善工程
	中華民國 114 年 7 月至 12 月					單位:公尺、平方公尺、千元、%
路段名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	實際完成			工期		施工進度
				長度	寬度	總面積	開工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	實際 / 進度 / (%)
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			359,442.47	63,517.22	2,039.18	625,202.75
四平路	中清路二段至平德路	114	1,815.51	397.00	6.48	2,572.56	11404	11408	100.00
松竹路二段346巷	全段路修	114	518.10	113.60	7.08	804.29	11404	11408	100.00
松竹路二段300巷	全段路修	114	524.52	93.30	10.07	939.53	11404	11408	100.00
柳陽西街	瀋陽路三段至旅順路二段	114	697.74	143.00	6.59	942.37	11412	11412	100.00
太順路	環中東路三段至樹孝路	114	1,738.68	186.30	17.69	3,295.65	11412	11412	100.00
祥順路一段	太順路至新平路	114	1,569.53	296.30	8.60	2,548.18	11412	11412	100.00
中清路二段與大鵬路口	路口周邊AC修復	114	1,002.77	182.40	12.39	2,259.94	11408	11410	100.00
旱溪東路三段與軍福十九路口	路口周邊AC修復	114	592.55	91.40	13.36	1,221.10	11408	11410	100.00
大連路二段及崇德路二段	河北路二段至崇德路二段，大連路二段至旅順路一段	114	1,604.43	163.20	20.98	3,423.94	11408	11410	100.00
中清路二段	256號至中清路280巷	114	314.37	114.00	5.58	636.12	11408	11410	100.00
中清路二段	四平路至華美西街二段	114	1,534.23	203.00	13.61	2,762.83	11408	11410	100.00
敦富十二街與南興路口	AC凹凸不平嚴重	114	590.21	177.30	8.02	1,421.95	11408	11411	100.00
松竹路二段160巷	松竹路二段160巷3弄至松竹北路	114	367.62	135.20	6.33	955.82	11409	11411	100.00
昌平東六路	崇德九路至崇德八路	114	1,733.89	332.80	13.45	4,476.16	11410	11412	100.00
中清路二段	陳平路至經貿一路雙號側	114	1,257.65	360.80	10.52	3,795.62	11411	11412	100.00
中清路二段	經貿七路至經貿五路單號側	114	1,076.62	165.70	10.48	1,736.54	11411	11412	100.00
四平路	洲際段1396-3至1121-2地號	114	1,593.92	296.60	11.00	3,262.60	11412	11412	100.00
崇德路三段835號至崇德十九路	路面龜裂破損	114	1,611.67	296.60	16.27	4,825.68	11412	11412	100.00
三民路三段201巷	(錦新街至育才北路)	114	434.01	75.10	6.24	468.62	11407	11409	100.00
英才路	(236號至238號)	114	105.57	29.00	6.86	198.94	11408	11410	100.00
五權路	(西屯路至篤行路)	114	2,077.09	270.90	14.41	3,903.67	11409	11410	100.00
西屯路	(博館路至英才路)	114	2,011.24	258.30	15.48	3,998.48	11409	11410	100.00
錦祥街	(三民路至雙十路)	114	416.29	81.70	10.19	832.52	11411	11412	100.00
五順街	(柳川西路四段至太平路)	114	598.78	143.70	5.39	774.54	11411	11412	100.00
忠太東西路	(梅亭街至健行路)	114	1,004.71	188.90	11.35	2,144.02	11411	11412	100.00
東光東街	(東光路至東成三街)	114	1,523.33	316.30	10.35	3,273.71	11412	11412	100.00
中清路一段	(天津路一段至漢口路四段)	114	2,669.41	353.00	12.29	4,338.37	11407	11409	100.00
青島路	(永興街至文昌東五街)	114	346.80	47.80	10.62	507.64	11411	11412	100.00
健行路	健行路964巷至梅川東路三段AC刨鋪	113	8,162.01	1,170.00	21.38	25,014.60	11308	11411	100.00
中清路一段	文心路四段至天津路二段AC刨鋪	113	8,882.12	435.50	27.52	11,984.96	11409	11412	100.00
民權路	育德路至西屯路一段AC刨鋪	113	9,097.88	497.22	24.69	12,276.36	11409	11412	100.00
新社區永源里東山街	東山街75-3號起~興中橋迄	114	1,271.87	249.50	6.84	1,706.58	11403	11412	100.00
新社區東興里興社街一段	興社街一段國校巷起~興社街一段225巷迄	114	1,571.45	388.00	5.68	2,203.84	11403	11412	100.00
東勢區埤頭里石城街石山巷	萬順一街起~石城街石山巷迄	114	1,193.32	184.30	10.87	2,003.34	11403	11412	100.00
新社區協成里協興街(中98)	興中街起~協興街70-3號迄	114	1,993.74	708.00	5.54	3,922.32	11403	11412	100.00
新社區慶西里興社街一段(中95)	電桿編號：東興幹193G7653CB35起~東興幹199G7652BE16迄	114	1,838.24	360.00	8.63	3,106.80	11403	11412	100.00
新社區崑山里(中94)崑南街	崑南街94-3號起~電桿編號：崑山幹75G7265EC23迄	114	1,410.20	456.50	5.12	2,338.28	11403	11412	100.00
豐原區東湳里角潭路二段113巷及119巷	角潭路二段與角潭路二段113巷口起~角潭路二段與角潭路二段119巷口迄	114	1,396.65	620.10	4.05	2,511.41	11403	11412	100.00
豐原區民生里民生街	中興路口起~西安街迄	114	752.65	125.00	10.74	1,342.50	11403	11412	100.00
大雅區忠義里東大路二段	東大路二段965號起~東大路二段911巷迄	114	1,769.75	322.00	9.90	3,187.80	11403	11412	100.00
東勢區埤頭里石城街石山巷	電桿編號：石山枝14G6873GC47起~石山枝9G6873EC95迄	114	1,092.41	185.00	9.96	1,842.60	11403	11412	100.00
東勢區粵寧里新寧街	東蘭路73-3號~新豐街(中豐新路)	114	1,727.39	354.10	9.47	3,353.33	11405	11412	100.00
后里區敦北里后科路三段	月湖路85巷~后科路三段888巷	114	1,247.73	283.00	13.47	3,812.01	11405	11412	100.00
后里區敦北里后科路三段	后科路三段888巷~甲后路	114	1,768.86	229.50	13.35	3,063.83	11405	11412	100.00
大雅區橫山里中山路	大同巷~中山五路	114	3,890.44	438.50	17.78	7,796.53	11405	11412	100.00
大雅區西寶里昌平路四段	昌平路四段388號~昌平路四段558巷	114	2,309.31	454.00	10.01	4,544.54	11405	11412	100.00
大雅區文雅里永和路	中山北路~中清路三段	114	1,089.31	139.20	10.81	1,504.75	11405	11412	100.00
豐原區南村里北陽三街	豐東路~中陽路	114	1,352.50	262.00	10.71	2,806.02	11405	11412	100.00
豐原區翁社里豐年路139巷	豐年路139巷61號~豐年路	114	1,372.56	206.80	13.16	2,721.49	11405	11412	100.00
豐原區田心里市政路	圓環東路~田心路	114	3,861.20	410.50	19.64	8,062.22	11405	11412	100.00
神岡區新庄里和睦路一段	和睦路一段961巷口起~和睦路一段888號迄	114	3,373.49	540.00	13.19	7,122.60	11405	11412	100.00
神岡區岸裡里大洲路	中山路口起~大洲路369巷迄	114	1,695.43	323.00	11.06	3,572.38	11410	11412	100.00
神岡區新庄里和睦路一段	和睦路336巷起~和睦路537巷迄	114	2,964.00	524.20	10.08	5,283.94	11410	11412	100.00
神岡區庄前里神林路	三民南路起~神林路20-7號迄	114	3,100.00	628.00	8.79	5,520.12	11410	11412	100.00
潭子區新田里旱溪東路	旱溪東路與祥和路口南約40m起-臺中市路燈定位編號2300037號旁迄	114	2,684.00	778.00	6.01	4,675.78	11410	11412	100.00
新社區中和里中興街(中95)	中興街105號起~電桿中和幹75迄	114	2,996.00	1,108.50	4.56	5,054.76	11410	11412	100.00
豐原區西湳里三豐路二段209巷	三豐路二段~三豐路二段209巷65號	114	309.09	117.10	5.75	673.33	11403	11412	100.00
豐原區鎌村里鎌村路	191號~279號	114	749.68	214.50	6.12	1,312.74	11403	11412	100.00
豐原區鎌村里鎌村路210巷52弄	鎌村路210巷52弄15號~鎌村路210巷56號	114	724.17	205.00	6.46	1,324.30	11403	11412	100.00
豐原區萬順一街	豐勢路二段起~萬順一街49巷迄	114	734.49	143.60	8.80	1,263.68	11403	11412	100.00
豐原區中興路	圓環南路起~成功路迄	114	1,424.56	217.30	11.38	2,472.87	11403	11412	100.00
豐原區隆豐街58巷28弄	隆豐街58巷口起~隆豐街58巷28弄28號迄	114	217.56	87.50	5.00	437.50	11403	11412	100.00
豐原區成功路354巷及356巷	成功路起~中正路555巷迄	114	1,282.48	364.50	5.75	2,095.88	11403	11412	100.00
豐原區豐勢路一段	圓環北路~直興街	114	1,632.85	235.20	13.23	3,111.70	11403	11412	100.00
豐原區向陽路173巷	向陽路起~直興街迄	114	375.61	123.50	5.64	696.54	11403	11412	100.00
豐原區圓環北路二段223巷、圓環北路二段223巷16弄	AC路面改善	114	926.84	330.90	4.32	1,429.49	11403	11412	100.00
豐原區豐原大道二段與田心路二段路口(東行車道)	AC路面改善	114	614.51	66.40	16.02	1,063.73	11403	11412	100.00
豐原區 中陽里 惠陽街63巷及自立街133巷	AC路面改善	114	455.72	171.90	3.92	673.85	11403	11412	100.00
豐原區三民路150巷及三民路86號起~三民路136號屋後巷道迄	AC路面改善	114	672.44	240.30	4.29	1,030.89	11403	11412	100.00
豐原區北陽里豐東路168巷	中陽路起~豐東路220巷	114	570.65	158.30	5.35	846.91	11403	11412	100.00
豐原區豐田里、南陽里豐原大道三段286巷	豐原大道三段起~豐原大道三段286巷136弄迄	114	1,396.53	426.50	5.06	2,158.09	11403	11412	100.00
豐原區社皮里社皮路	大豐路五段起~社皮路76巷迄	114	1,512.02	327.20	10.71	3,504.31	11403	11412	100.00
豐原區民生里中興路33巷	博愛街起~中興路33巷2號迄	114	259.65	141.20	2.12	299.34	11403	11412	100.00
后里區后科路三段	起:月湖路~迄:二圳路	114	1,644.62	118.00	13.58	1,602.44	11402	11408	100.00
東勢區園樓街	起:園樓街51號~迄:園樓街178-1號	114	1,931.10	258.00	9.87	2,546.46	11402	11410	100.00
東勢區第一橫街	起:第一橫街13號~迄:第一橫街148號	114	1,602.39	257.00	9.50	2,441.50	11402	11411	100.00
后里區后科路三段	起:后科路三段259號前~迄:后科路三段259號前90M)	114	712.58	90.00	13.50	1,215.00	11402	11412	100.00
興華一路360巷	雅潭路一段至興華一路	114	1,608.72	196.70	14.25	2,802.98	11402	11408	100.00
昌平路三段689巷18弄	四張犁枝26R7F8至昌平路三段689巷18弄8號前	114	928.30	298.00	4.13	1,230.74	11402	11409	100.00
大圳路8巷	中熒大圳廠至大圳路8巷45號	114	334.20	127.70	4.93	629.56	11402	11409	100.00
旱溪西路七段	福貴路738巷18弄至嘉豐路96巷	114	2,023.03	744.30	6.18	4,599.77	11402	11409	100.00
東洲路	工區A-東洲路234巷至東洲路246號	114	954.92	133.60	5.92	790.91	11402	11409	100.00
	工區B-東洲路266號至東洲三號橋			96.30	5.53	532.54			100.00
潭興路一段17巷	興豐山莊80號至豐興路一段350巷	114	1,168.93	195.80	9.14	1,789.61	11402	11411	100.00
復興路二段57巷	工區A-復興路二段至復興路二段21巷1弄	114	415.61	34.50	3.48	120.06	11402	11411	100.00
	工區B-復興路二段21巷1弄			77.00	3.74	287.98			100.00
東洲路	東洲路63號至東洲路234巷	114	1,956.07	670.00	6.37	4,267.90	11402	11411	100.00
嘉豐路	嘉豐路338巷至祥和路	114	1,246.17	309.10	6.19	1,913.33	11402	11411	100.00
雅潭路二段105巷	雅潭路二段1巷及雅潭路二段105巷51弄	114	619.46	442.00	2.91	1,286.22	11402	11411	100.00
嘉豐路252巷	嘉豐路至嘉豐路252巷15號旁	114	414.10	95.00	5.40	513.00	11402	11411	100.00
勝利一街	甘水路二段至勝利路	114	718.86	54.50	6.45	351.53	11402	11411	100.00
民生街73巷	工區A-民生街至祥和新莊東二巷1號	114	770.89	81.50	4.61	375.72	11402	11411	100.00
	工區B-祥和新莊東一巷19號至東三巷4號			135.30	3.80	514.14			100.00
	工區C-祥和新莊東二巷40號至2號之1			99.20	4.03	399.78			100.00
大雅路	大雅路1號至46號	114	800.58	92.60	3.98	368.55	11402	11411	100.00
大雅路	大雅路115號至57號	114	1,076.71	149.30	4.14	618.10	11402	11411	100.00
學府路76巷	AC刨鋪改善	114	848.75	281.00	6.49	1,823.69	11402	11411	100.00
永和路下六甲巷	永和路至筏堤西街	114	2,226.64	852.10	5.35	4,558.74	11402	11411	100.00
雅豐街132巷	雅豐街136號至110巷45號	114	697.57	155.00	7.34	1,137.70	11402	11412	100.00
大智街	大智街50號至福潭路	114	373.35	131.00	4.47	585.57	11402	11412	100.00
頭張路一段22巷	工區A-得天街至頭張路一段	114	607.82	135.00	6.15	830.25	11402	11412	100.00
	工區B-頭張路一段22巷9弄8號至頭張路一段22巷11號			28.80	4.72	135.94	11402	11412	100.00
興華一路405巷	興華一路357巷至門牌15號前	114	349.87	102.40	6.12	626.69	11402	11412	100.00
大豐路三段	大豐路三段3巷至潭富路二段	114	2,682.19	618.00	6.81	4,208.58	11402	11412	100.00
大明路與神洲路	國豐路一段至大明路與神洲路交叉口	114	1,638.01	501.00	7.09	3,552.09	11402	11412	100.00
旱溪西路六段	潭子聯絡道下方至潭興路二段332巷30弄	114	1,899.20	475.00	6.20	2,945.00	11402	11412	100.00
梧棲區頂寮里四維中路	四維中路330號至八德路	114	455.70	53.10	15.65	831.02	11406	11407	100.00
梧棲區頂寮里大仁路二段245巷	大仁路二段至四維路106巷	114	706.83	124.80	10.68	1,332.86	11406	11407	100.00
梧棲區頂寮里大仁路二段南側	四維路至四維東路	114	933.74	165.50	10.49	1,736.10	11406	11407	100.00
梧棲區頂寮里四維路	四維路110號至104號	114	1,626.60	145.50	23.59	3,432.35	11406	11407	100.00
梧棲區頂寮里大勇路	八德路一段至八德東路	114	1,086.09	201.00	10.89	2,188.89	11406	11407	100.00
梧棲區頂寮里大勇路南側	八德東路至四維路一段	114	1,057.04	197.30	10.99	2,168.33	11406	11407	100.00
沙鹿區鹿峰里星海路	星海路120號至中山路	114	2,900.24	394.00	14.00	5,516.00	11406	11407	100.00
梧棲區草湳里建國北街315巷	建國北街至建國北街315巷12弄	114	666.43	159.00	8.36	1,329.24	11407	11409	100.00
梧棲區草湳里建國北街259巷	建國北街至建國北街31巷	114	1,018.36	244.20	8.56	2,090.35	11407	11409	100.00
梧棲區南簡里民樂路	民和路二段至民樂路81號	114	1,109.87	122.60	13.64	1,672.26	11408	11409	100.00
沙鹿區三鹿里向上路七段	保寧路至向上路七段526號	114	2,005.09	803.70	4.71	3,785.43	11409	11410	100.00
沙鹿區三鹿里保成路166巷	保成路至保成路120巷	114	543.31	125.00	8.71	1,088.75	11410	11412	100.00
沙鹿區清泉里東大路二段與清泉路口	路面改善	114	149.43	24.30	11.46	278.48	11410	11412	100.00
臺中市沙鹿區北勢東路鎮南路二段至東晉一街	道路改善工程	114	17,800.00	1,090.10	22.09	24,080.31	11406	11411	100.00
臺中市梧棲區向上路九段向上路九段322巷至臨港路二段	道路改善工程	114	18,470.00	988.00	30.89	30,519.32	11409	11411	100.00
沙鹿區三民路	三民路217號至三民路159巷	114	5,224.59	140.00	35.96	5,034.40	11406	11408	100.00
大安區東西七路二段	大安港路至南北五路	114	4,358.75	1,260.00	10.67	13,444.20	11406	11408	100.00
大安區東西七路二段	南北六路至南北五路	114	1,850.93	533.00	10.66	5,681.78	11406	11408	100.00
沙鹿區大同街	中山路至興安路	114	4,313.13	960.00	9.11	8,745.60	11406	11408	100.00
清水區文昌街	西寧路至中山路	114	736.45	151.50	8.97	1,358.96	11408	11410	100.00
清水區海口南路	202號至256號	114	625.71	178.50	4.32	771.12	11408	11410	100.00
大安區西安里南北七路	大安港路至東西六路二段	114	3,186.26	747.10	8.24	6,156.10	11410	11412	100.00
清水區南社里南華路468之1號	路面改善	114	67.57	16.00	6.00	96.00	11410	11412	100.00
清水區南社里信義五街	鰲峰路至信義路	114	758.55	162.30	8.94	1,450.96	11407	11409	100.00
大甲區武陵里文曲路336號	路面改善	114	126.68	29.00	10.00	290.00	11407	11409	100.00
大甲區武陵里文曲路345號	路面改善	114	108.99	29.00	10.00	290.00	11407	11409	100.00
大甲區經國路375巷及興安路50巷	經國路375巷19號至興安路	114	760.15	128.30	5.43	696.67	11405	11407	100.00
大安區興安路150巷	拓寬工程	114	3,040.15	187.20	8.94	1,673.57	11409	11411	100.00
沙鹿區晉江里晉武路	晉武路9號旁至晉武路92號旁	114	2,401.90	239.20	13.54	3,238.77	11409	11411	100.00
大甲區西岐里順帆路121巷	台61線橋下至順帆路98號前	114	3,060.00	825.80	8.53	7,044.07	11411	11412	100.00
沙鹿區三鹿里保成路198巷至保成路120巷	保成路198巷196號至保成路120巷122號	114	2,150.00	398.50	8.50	3,387.25	11411	11412	100.00
大甲區大東里甲東路	致用高級中學前至大甲區清潔隊前	114	1,150.00	186.00	10.03	1,865.58	11411	11412	100.00
外埔區馬鳴里土城路	長生路至土城路482號旁路口	114	995.48	366.00	5.19	1,899.54	11405	11407	100.00
外埔區水美里水美路131號旁	地坪改善	114	466.31	30.00	1.00	30.00	11405	11407	100.00
外埔區永豐里外埔路520巷	21號東側交叉路口至23號往西行約50公尺處	114	837.92	120.90	4.16	502.94	11405	11408	100.00
外埔區三崁路	三環路至五穀路	114	1,220.96	268.00	7.84	2,101.12	11406	11409	100.00
外埔區馬鳴里土城路	土城路482號旁至福龍宮旁路口	114	998.97	321.50	5.18	1,665.37	11406	11409	100.00
外埔區水美里水美路	水美路283號前至水美路仁美巷交叉口	114	643.90	159.70	7.31	1,167.41	11409	11410	100.00
外埔區三崁里三崁路	五穀路至二崁一路	114	831.21	216.20	7.05	1,524.21	11409	11410	100.00
外埔區水美里水美路	山美路交叉口至水美路285巷口	114	1,091.31	155.50	10.70	1,663.85	11409	11410	100.00
大甲區頂店里開元路	開元路至開元路69-9號	114	1,093.28	362.00	4.76	1,723.12	11408	11411	100.00
大甲區孟春里經國路1978巷	經國路1976號至經國路1978巷16號	114	289.41	78.50	4.84	379.94	11409	11411	100.00
大肚區大肚、大東里華南路(自由路至自由路250巷)	AC路面改善	114	2,731.16	426.30	12.20	5,200.86	11406	11408	100.00
龍井區新東里新興路27巷(新興路至大同街)	AC路面改善	114	669.89	212.50	6.04	1,283.50	11406	11408	100.00
龍井區三德里中央路二段(中圳路至中央路二段198巷)	AC路面改善	114	3,680.33	569.00	12.69	7,220.61	11407	11411	100.00
龍井區龍東里舊車路(舊車路北一巷至舊車路5-6號前)	AC路面改善	114	821.27	145.40	5.67	824.42	11411	11412	100.00
大里區夏田里國中路(605號至499號)	AC路面改善	114	1,786.68	565.50	5.70	3,223.35	11411	11412	100.00
烏日區湖日里高鐵三路(站區一路至74橋下)	AC路面改善	114	6,328.04	526.50	14.64	7,707.96	11412	11412	100.00
烏日區九德里長春街(長春街480號至600號)	AC路面改善	114	1,025.26	192.30	10.67	2,051.84	11406	11407	100.00
大里區永隆里東榮路(爽文路至永隆路、永大街至國光路二段)	AC路面改善	114	1,825.75	153.50	15.40	2,363.90	11407	11409	100.00
				75.00	16.51	1,238.25			100.00
大里區瑞城里塗城路276巷(全巷)及塗城路276巷1弄、2弄、6弄(全弄)	AC路面改善	114	775.82	134.00	5.39	722.26	11407	11409	100.00
				83.00	5.35	444.05			100.00
				34.50	4.31	148.70			100.00
				84.50	4.25	359.13			100.00
大里區瑞城里塗城路304巷51弄及塗城路304巷57弄	AC路面改善	114	270.00	125.50	4.26	534.63	11407	11409	100.00
大里區瑞城里美村街20巷(美村街至中興路一段2巷)	AC路面改善	114	531.66	125.50	4.20	527.10	11407	11409	100.00
				57.00	4.98	283.86			100.00
				66.00	5.12	337.92			100.00
太平區頭汴里長龍路二段(長龍路二段1號至121號)	AC路面改善	114	1,441.65	306.00	9.37	2,867.22	11407	11409	100.00
大里區仁化里仁美路(仁化路至仁美路28號、34號至仁愛路160巷)	AC路面改善	114	841.29	92.80	6.84	634.75	11411	11412	100.00
				116.60	8.31	968.95			100.00
霧峰區本堂里四德路(林森路至乾溪東路)	AC路面改善	114	574.73	95.00	11.89	1,129.55	11411	11412	100.00
霧峰區吉峰里自強路(自強路226-1號至自強路105號)	AC路面改善	114	1,217.60	425.00	6.16	2,618.00	11411	11412	100.00
太平區頭汴里北田路(長龍路二段至北田路163巷)	AC路面改善	114	1,250.64	452.20	4.89	2,211.26	11407	11411	100.00
太平區新興里樹德路253-1號旁巷道	AC路面改善	114	330.77	27.90	5.18	144.52	11407	11411	100.00
太平區新光里振武路(振武路2號至51號)	AC路面改善	114	319.47	84.40	6.28	530.03	11407	11411	100.00
太平區太平里永豐路18巷(永豐路至永豐路18巷15號前)	AC路面改善	114	433.93	111.50	7.30	813.95	11407	11411	100.00
太平區新光里振昌街(振昌街46號至2號前)	AC路面改善	114	433.02	85.00	9.64	819.40	11407	11411	100.00
太平區中政里、中平里成功東路(中平路至永平南路)	AC路面改善	114	2,297.55	408.60	10.19	4,163.63	11409	11411	100.00
太平區坪林里中山路二段100巷24弄3號至27號	AC路面改善	114	360.10	90.70	5.76	522.43	11410	11412	100.00
太平區中平里中平九街(太平十八街口至太平十二街口)	AC路面改善	114	822.83	175.00	7.63	1,335.25	11411	11412	100.00
太平區東和里中和街421巷(中和街至中和街421巷28號)	AC路面改善	114	532.20	130.00	6.74	876.20	11411	11412	100.00
太平區永平里東平路423巷(東平路至建興北路)	AC路面改善	114	332.22	123.00	3.93	483.39	11411	11412	100.00
太平區福隆里光興路2410巷146號至131號前	AC路面改善	114	394.18	107.80	5.93	639.25	11411	11412	100.00
太平區坪林里中山路二段100巷26弄2號至46號	AC路面改善	114	679.32	14.20	11.39	161.74	11411	11412	100.00
				183.50	6.34	1,163.39			100.00
龍井區中央路一段(觀光路至中圳路)	AC路面改善	114	4,548.76	658.50	9.91	6,525.74	11407	11409	100.00
大里區新仁路一段(內新橋至永豐路)	AC路面改善	114	3,240.14	498.00	11.12	5,537.76	11407	11409	100.00
烏日區環河路三段(74橋下至公園路)	AC路面改善	114	3,873.13	588.50	10.60	6,238.10	11407	11409	100.00
大里區大智路(喬城路至日新路)	AC路面改善	114	3,220.14	258.50	22.65	5,855.03	11407	11409	100.00
大里區西湖路(大峰路至西湖路187巷)	AC路面改善	114	2,540.13	411.00	6.75	2,774.25	11407	11409	100.00
太平區長龍路二段(長龍路二段121至長龍路二段177號)	AC路面改善	114	3,060.24	650.00	8.03	5,219.50	11407	11408	100.00
霧峰區四德路(四德路307巷至乾溪路)	AC路面改善	114	5,032.33	687.50	11.80	8,112.50	11407	11408	100.00
烏日區中華路(中華路188巷至興祥街)	AC路面改善	114	3,453.60	419.50	15.01	6,296.70	11409	11411	100.00
霧峰區四德路(四德路498巷至四德路505巷)、四德路505巷(四德路至丁台路)	AC路面改善	114	3,643.33	849.50	5.74	4,876.13	11409	11411	100.00
大里區草湖路(長春路至東南路)	AC路面改善	114	3,865.58	986.00	7.85	7,740.10	11409	11411	100.00
大里區中興路二段(日新橋至中興路二段691號)	AC路面改善	114	2,851.48	266.80	17.00	4,535.60	11411	11412	100.00
太平區鵬儀路296巷6弄(鵬儀路296巷至鵬儀路296巷6弄57號)	AC路面改善	114	1,842.83	340.00	9.74	3,311.60	11411	11412	100.00
大肚區遊園路一段(遊園路一段150巷至遊園路一段89巷)	AC路面改善	114	6,921.45	1,150.00	9.89	11,373.50	11412	11412	100.00
大里區塗城里 塗城路(練武路至塗城路30巷)，AC路面改善	AC路面改善	114	1,787.61	455.00	9.47	4,308.85	11405	11407	100.00
大里區仁化里 仁慈街(至善路至仁慈街56號)，AC路面改善	AC路面改善	114	2,386.52	433.00	10.72	4,641.76	11406	11409	100.00
大里區日新、東昇里 鐵路街(六順路至福大北路83巷)，AC路面改善	AC路面改善	114	2,495.42	790.60	5.76	4,553.86	11407	11408	100.00
霧峰區舊正里萬豐里象鼻路(象鼻路6巷至台電象鼻枝18)	AC路面改善	114	2,048.32	488.50	6.70	3,272.95	11406	11408	100.00
霧峰區四德里四德路498巷(2之16號至2之10號)	AC路面改善	114	390.81	162.80	5.49	893.77	11406	11408	100.00
大里區仁化里 仁化路(160號至221號對面)北側，AC路面改善	AC路面改善	114	590.31	158.20	7.16	1,132.71	11411	11412	100.00
大里區健民里 仁化路(健民路至仁化路33號)，AC路面改善	AC路面改善	114	692.44	78.50	14.65	1,150.03	11411	11412	100.00
霧峰區本堂里 育智街(育群路至樹仁路)，AC路面改善	AC路面改善	114	675.46	73.10	12.81	936.41	11411	11412	100.00
霧峰區丁台里 丁台路(丁台路492號至中投東路一段)，AC路面改善	AC路面改善	114	3,002.15	502.30	10.03	5,038.07	11411	11412	100.00
霧峰區坑口里(復興六街1巷至霧峰路燈X-8309)	AC路面改善	114	1,169.66	247.00	0.66	163.02	11410	11411	100.00
光明路(黎明路三段至逢明街)	AC路面改善	114	2,100.00	388.40	7.40	2,874.16	11405	11408	100.00
青海路二段與黎明路三段口	AC路面改善	114	713.30	43.60	26.57	1,158.45	11405	11408	100.00
逢明街(逢甲路至光明路)	AC路面改善	114	1,828.44	262.00	10.61	2,779.82	11407	11409	100.00
同安西巷(忠勇路-台貿路)	AC路面改善	114	1,280.60	494.00	4.22	2,084.68	11408	11408	100.00
至善路雙號側(青海路二段至西屯路二段)	AC路面改善	114	1,469.31	418.00	6.51	2,721.18	11407	11409	100.00
黎明路二段(台灣大道三段志朝馬路)	AC路面改善	114	1,071.23	148.00	14.08	2,083.84	11405	11409	100.00
大河一巷5弄(1號至美滿東三巷6弄6號)	AC路面改善	114	742.17	173.00	6.76	1,169.48	11407	11409	100.00
寧夏路(太原路一段至漢口路二段)	AC路面改善	114	1,965.86	168.20	19.10	3,212.62	11407	11409	100.00
中科路轉彎段(路燈編號0600225至0600284)	AC路面改善	114	848.62	82.00	15.33	1,257.06	11407	11409	100.00
安和二街(玉寶路至安和路)	AC路面改善	114	1,551.58	295.00	8.85	2,610.75	11407	11410	100.00
市政南二路(惠來路一段至河南路四段)	AC路面改善	114	2,069.13	190.00	16.70	3,173.00	11411	11412	100.00
西林巷(廣福路161巷至筏堤東街一段)	AC路面改善	114	1,540.50	510.00	4.80	2,448.00	11406	11410	100.00
				中華民國115年2月24日編製
填表	審核		業務主管人員				機關首長
			主辦統計人員

資料來源：由本處北北屯工程隊依據本處各工程隊之道路改善工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。