## 表
公開類 | [14 empty] | 編製機關 |  | 臺中市政府建設局
半年報 | 半年終了2個月內編報 | [13 empty] | 表 號 |  | 20535-01-05-2
臺中市道路新建工程
[7 empty] | 中華民國 115年 1 月至 6 月 | [11 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 人行道 |  |  | 自行車道 |  |  | 工期
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 驗收 合格 年月
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 81549 | 1286 |  | 11969 | 1477.68 |  | 13595.604 | 1034.96 |  | 1855.706 | 0 | 0 | 0
南屯區惠德街81巷打通至惠德街工程 | 道路新闢 | 113 | 5007.5 | 100 | 8 | 800 | 117 | 8 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.06 | 115.04 | 115.04 | 115.06
北屯區碧柳一巷便道開闢工程 | 便道開闢 | 113 | 5088.939 | 35 | 8.6 | 301 | 34.52 | 8.2 | 283.064 | 34.52 | 1.8 | 62.136 | 0 | 0 | 0 | 114.08 | 114.12 | 114.12 | 115.03
龍井區沙田路四段670巷打通至竹師路二段111巷開闢工程 | 道路新闢 | 112 114 | 13068 | 165 | 8 | 1320 | 271.92 | 8 | 2175.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.02 | 115.05 | 115.04 | 115.05
梧棲區10-26-1號(忠孝街165巷)計畫道路新闢工程 | 道路新闢 | 113 | 8705.223 | 180 | 10 | 1800 | 195 | 10 | 1950 | 195 | 1.8 | 351 | 0 | 0 | 0 | 114.06 | 115.01 | 114.12 | 115.01
梧棲區10-23-3號(大德路51巷以南)計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 113 | 12377.289 | 220 | 10 | 2200 | 230.54 | 10 | 2305.4 | 230.54 | 2.1 | 484.134 | 0 | 0 | 0 | 114.01 | 114.12 | 114.11 | 115.01
沙鹿區10-31-4號(星美東街至星美路)計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 112 | 8900.138 | 110 | 10 | 1100 | 116.81 | 10 | 1168.1 | 233.62 | 1.4 | 327.068 | 0 | 0 | 0 | 113.01 | 115.02 | 115.02 | 115.03
大甲東一街銜接黎明路打通連接至長安路安和巷工程 | 道路新闢 | 112 | 22336.605 | 320 | 10 | 3200 | 341.28 | 10 | 3412.8 | 341.28 | 1.85 | 631.368 | 0 | 0 | 0 | 114.02 | 115.01 | 115.01 | 115.03
潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 | 道路新闢 | 112 113 | 6064.535 | 156 | 8 | 1248 | 170.61 | 8 | 1364.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.03 | 115.01 | 114.12 | 115.01
中華民國 115 年 7 月 29 日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本局土木工程管理科依據本局土木工程管理科及新工處土木工程科之道路新建工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。