## 表
公開類 | [14 empty] | 編製機關 |  | 臺中市新建工程處
半年報 | 半年終了次次月15日前編報 | [13 empty] | 表 號 |  | 20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程
中華民國 115 年 1 月至 6 月 | [18 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 人行道 |  |  | 自行車道 |  |  | 工期
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 驗收合格年月
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 81549 | 1286 |  | 11969 | 1477.68 |  | 13595.604 | 1034.96 |  | 1855.706 | 0 | 0 | 0
南屯區惠德街81巷打通至惠德街工程 | 道路新闢 | 113 | 5007.5 | 100 | 8 | 800 | 117 | 8 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.06 | 115.04 | 115.04 | 115.06
北屯區碧柳一巷便道開闢工程 | 便道開闢 | 113 | 5088.939 | 35 | 8.6 | 301 | 34.52 | 8.2 | 283.064 | 34.52 | 1.8 | 62.136 | 0 | 0 | 0 | 114.08 | 114.12 | 114.12 | 115.03
龍井區沙田路四段670巷打通至竹師路二段111巷開闢工程 | 道路新闢 | 112 114 | 13068 | 165 | 8 | 1320 | 271.92 | 8 | 2175.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.02 | 115.05 | 115.04 | 115.05
梧棲區10-26-1號(忠孝街165巷)計畫道路新闢工程 | 道路新闢 | 113 | 8705.223 | 180 | 10 | 1800 | 195 | 10 | 1950 | 195 | 1.8 | 351 | 0 | 0 | 0 | 114.06 | 115.01 | 114.12 | 115.01
梧棲區10-23-3號(大德路51巷以南)計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 113 | 12377.289 | 220 | 10 | 2200 | 230.54 | 10 | 2305.4 | 230.54 | 2.1 | 484.134 | 0 | 0 | 0 | 114.01 | 114.12 | 114.11 | 115.01
沙鹿區10-31-4號(星美東街至星美路)計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 112 | 8900.138 | 110 | 10 | 1100 | 116.81 | 10 | 1168.1 | 233.62 | 1.4 | 327.068 | 0 | 0 | 0 | 113.01 | 115.02 | 115.02 | 115.03
大甲東一街銜接黎明路打通連接至長安路安和巷工程 | 道路新闢 | 112 | 22336.605 | 320 | 10 | 3200 | 341.28 | 10 | 3412.8 | 341.28 | 1.85 | 631.368 | 0 | 0 | 0 | 114.02 | 115.01 | 115.01 | 115.03
潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 | 道路新闢 | 112 113 | 6064.535 | 156 | 8 | 1248 | 170.61 | 8 | 1364.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.03 | 115.01 | 114.12 | 115.01
中華民國 115 年 7 月 10 日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長 |  |  | 機關首長 |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。