## 表
公開類 | [14 empty] | 編製機關 |  | 臺中市新建工程處
半年報 | 半年終了次次月15日前編報 | [13 empty] | 表 號 |  | 20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程
中華民國 114 年 7 月至 12 月 | [18 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 人行道 |  |  | 自行車道 |  |  | 工期
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 驗收合格年月
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 483418 | 3254.86 |  | 60869.2 | 3260.35 |  | 54983.78 | 5603.44 |  | 11231.64 | 0 | 0 | 0
華南路以東銜接特三號道路工程(第二標) | 道路新闢 | 112 114 | 318375.996 | 1657.86 | 20 | 33157.2 | 1657.86 | 20 | 33157.2 | 3315.72 | 1.6 | 5305.152 | 0 | 0 | 0 | 113.01 | 114.09 | 114.08 | 114.1
北屯區庄美街(細12M-13)銜接后庄北路開闢工程 | 總長130公尺，包含12米寬的庄美街打通及25米寬的后庄北路銜接部分。設置側溝、路燈、寬頻管道。 | 113 114 | 13872.121 | 100 | 25 | 2500 | 100 | 25 | 2500 | 200 | 2.85 | 570 | 0 | 0 | 0 | 113.07 | 114.07 | 114.07 | 114.08
|  |  |  | 30 | 12 | 360 | 50.35 | 12 | 604.2 | 100.7 | 1.8 | 181.26 | 0 | 0 | 0
北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 112 | 104403.223 | 538 | 28~32 | 16140 | 546.8 | 30.2 | 10266.98 | 999.3 | 3.6~4.4 | 3607.44 | 0 | 0 | 0 | 113.06 | 114.08 | 114.08 | 114.09
神岡區神清路至和睦路一段61巷計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 112 114 | 6483.531 | 149 | 8 | 1192 | 149 | 8 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.04 | 114.1 | 114.08 | 114.1
大里區日新路171巷(日新路至內新街)道路開闢工程 | 道路新闢 | 112 113 | 5718 | 85 | 10 | 850 | 100.28 | 10 | 1002.8 | 171 | 1.6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 114.02 | 114.07 | 114.07 | 114.09
太平區宜福街42巷(宜福街至環中東路四段)道路開闢工程 | 道路新闢 | 112 | 3177 | 70 | 8~10 | 560 | 80 | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.02 | 114.1 | 114.09 | 114.12
大甲區中山里水源路452巷110弄計畫道路開闢工程 | 改善大甲區中山里水源路452巷110弄巷內道路地勢傾斜、路寬狹隘。 | 112 | 2887.35 | 70 | 8 | 560 | 70 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.06 | 114.1 | 114.1 | 114.11
清水區10-4-2號(武秀段621-1)計畫道路新闢工程 | 道路新闢 | 112 113 | 9168.257 | 230 | 10 | 2300 | 195.4 | 10 | 1954 | 195.4 | 1.8 | 351.72 | 0 | 0 | 0 | 113.12 | 114.07 | 114.07 | 114.1
清水區10-4-2號(連接五權路448巷)計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 113 | 9088.549 | 160 | 10 | 1600 | 162.15 | 10 | 1621.5 | 324.3 | 1.45 | 470.24 | 0 | 0 | 0 | 114.02 | 114.11 | 114.1 | 114.12
梧棲區10-23-1號(南簡段947-1)計畫道路開闢工程 | 民安路開通道路 | 112 | 10244.064 | 165 | 10 | 1650 | 148.51 | 10 | 1485.1 | 297.02 | 1.4 | 415.828 | 0 | 0 | 0 | 113.09 | 114.05 | 114.05 | 114.07
中華民國 115 年 1 月 16 日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長 |  |  | 機關首長 |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。