## 115年5月底
公開類					編製機關	臺中市政府研究發展考核委員會
月報	當月結束後45日內填報					表號	30280-04-02-2
臺中市政府各機關發包預算達公告金額以上標案施工進度統計表
115年5月底
				單位：件、%
執行單位		總件數	未開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已驗收件數
				落後達10%以上	落後達5%以上	落後達1%以上	符合	超前達1%以上	超前達5%以上	超前達10%以上	迄未
				未達10%	未達5%	-1%至1%	未達5%	未達10%		填報
合計		1,368	91	8	9	14	910	62	47	75	-	1	100.00%	151
臺中市政府秘書處		2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府民政局		4	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府財政局		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	1
臺中市政府教育局		117	11	3	3	6	56	6	9	11	-	-	100.00%	12
臺中市教育局(國小)		101	13	-	-	-	60	6	3	8	-	-	100.00%	11
臺中市政府建設局		392	26	1	1	3	272	12	11	21	-	-	100.00%	45
臺中市政府社會局		13	-	-	-	-	9	3	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府警察局		3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府衛生局		2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府環境保護局		8	1	-	2	-	3	1	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府地政局		5	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府經濟發展局		10	1	-	1	-	4	-	2	1	-	-	100.00%	1
臺中市政府人事處		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市政府勞工局		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市政府水利局		185	5	-	1	1	141	8	10	15	-	-	100.00%	4
臺中市政府地方稅務局		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府農業局		6	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府交通局		50	-	1	-	-	31	1	-	1	-	-	100.00%	16
臺中市政府觀光旅遊局		35	4	-	-	-	15	5	1	3	-	-	100.00%	7
臺中市政府消防局		3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市政府文化局		25	3	1	-	1	10	6	1	-	-	-	100.00%	3
臺中市政府原住民族事務委員會		3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	1
臺中市政府客家事務委員會		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市政府都市發展局		25	2	1	1	-	13	4	3	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府運動局		20	-	-	-	1	11	1	1	1	-	-	100.00%	5
臺中市臺中捷運股份有限公司		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市政府捷運工程局		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市中區區公所		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市東區區公所		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市西區區公所		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市南區區公所		2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北區區公所		2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市西屯區公所		4	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市南屯區公所		4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北屯區公所		5	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市豐原區公所		17	-	-	-	-	12	4	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市大里區公所		14	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市太平區公所		21	-	-	-	-	17	-	-	3	-	-	100.00%	1
臺中市清水區公所		17	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市沙鹿區公所		15	1	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市大甲區公所		12	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市東勢區公所		17	-	-	-	-	12	-	-	2	-	-	100.00%	3
臺中市梧棲區公所		13	-	-	-	-	10	-	-	2	-	-	100.00%	1
臺中市烏日區公所		6	2	-	-	-	3	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市神岡區公所		9	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市大肚區公所		13	-	-	-	-	9	1	-	1	-	-	100.00%	2
臺中市大雅區公所		7	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市后里區公所		26	2	-	-	-	23	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市霧峰區公所		35	-	-	-	-	22	-	1	-	-	-	100.00%	12
臺中市潭子區公所		6	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市龍井區公所		19	1	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市外埔區公所		3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市和平區公所		58	2	-	-	-	45	-	-	-	-	1	100.00%	10
臺中市石岡區公所		13	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市大安區公所		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市新社區公所		16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100.00%	-
				中華民國115年6月9日編製

填表人			審核			業務主管人員				機關首長

				主辦統計人員

資料來源：本會管制考核組依據行政院公共工程委員會「公共工程雲端系統」資料編製。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。