## 115年2月底
公開類					編製機關	臺中市政府研究發展考核委員會
月報	當月結束後45日內填報					表號	30280-04-02-2
臺中市政府各機關發包預算達公告金額以上標案施工進度統計表
115年2月底
				單位：件、%
執行單位		總件數	未開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已驗收件數
				落後達10%以上	落後達5%以上	落後達1%以上	符合	超前達1%以上	超前達5%以上	超前達10%以上	迄未
				未達10%	未達5%	-1%至1%	未達5%	未達10%		填報
合計		1,262	163	8	9	20	853	76	41	78	-	-	100.00%	14
臺中市政府秘書處		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府民政局		4	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府財政局		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	1
臺中市政府教育局		115	13	1	3	5	49	15	11	16	-	-	100.00%	2
臺中市教育局(國小)		74	9	-	1	4	42	9	2	7	-	-	100.00%	-
臺中市政府建設局		376	60	1	1	1	273	8	11	13	-	-	100.00%	8
臺中市政府社會局		12	3	-	1	1	6	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府警察局		2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府衛生局		2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府環境保護局		9	2	2	1	-	4	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府地政局		5	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府經濟發展局		8	1	1	-	2	3	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市政府人事處		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市政府勞工局		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市政府水利局		175	13	-	-	2	129	11	6	13	-	-	100.00%	1
臺中市政府地方稅務局		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府農業局		2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府交通局		49	5	-	-	-	39	3	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市政府觀光旅遊局		30	7	-	-	-	14	6	-	3	-	-	100.00%	-
臺中市政府消防局		5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府文化局		23	3	-	1	2	12	3	1	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府原住民族事務委員會		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府客家事務委員會		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市政府都市發展局		25	2	1	1	2	11	5	2	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府運動局		25	3	-	-	-	17	-	2	3	-	-	100.00%	-
臺中市臺中捷運股份有限公司		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市政府捷運工程局		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市中區區公所		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市東區區公所		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市西區區公所		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市南區區公所		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市北區區公所		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市西屯區公所		4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市南屯區公所		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市北屯區公所		5	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市豐原區公所		16	2	-	-	-	12	2	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市大里區公所		14	1	-	-	-	12	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市太平區公所		20	2	-	-	-	12	3	1	2	-	-	100.00%	-
臺中市清水區公所		17	1	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市沙鹿區公所		14	2	-	-	-	10	-	-	2	-	-	100.00%	-
臺中市大甲區公所		11	2	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市東勢區公所		11	1	-	-	-	8	-	-	2	-	-	100.00%	-
臺中市梧棲區公所		13	4	-	-	-	8	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市烏日區公所		4	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市神岡區公所		9	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市大肚區公所		12	-	-	-	-	9	2	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市大雅區公所		6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市后里區公所		21	4	-	-	-	16	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市霧峰區公所		31	4	-	-	-	21	-	2	4	-	-	100.00%	-
臺中市潭子區公所		6	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市龍井區公所		16	6	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市外埔區公所		3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市和平區公所		52	5	-	-	-	47	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市石岡區公所		10	-	-	-	-	6	2	-	2	-	-	100.00%	-
臺中市大安區公所		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市新社區公所		13	-	-	-	-	8	2	-	3	-	-	100.00%	-
				中華民國115年3月6日編製

填表人			審核			業務主管人員				機關首長

				主辦統計人員

資料來源：本會管制考核組依據行政院公共工程委員會「公共工程雲端系統」資料編製。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。