## 表
公開類 | [6 empty] | 編製機關 | 臺中市養護工程處
半年 報 | 半年終了2個月內編報 | [5 empty] | 表 號 | 20535-01-04-2
臺中市道路改善工程
| 中華民國 115年 1 月至 6 月 | [7 empty] | 單位:公尺、平方公尺、千元、%
路段名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 實際完成 |  |  | 工期 |  | 施工進度
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 實際 完工 年月 | 實際 進度 (%)
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 59370.56 | 12105.55 | 402.18 | 98492.956
港尾路 | 環中路一段至同志巷57之5號 | 115 | 544 | 232.7 | 5.24 | 1219.35 | 11503 | 11504 | 100%
東光園路100巷42弄及56弄 | 東光園路100巷42弄及56弄 | 115 | 600.3 | 213.2 | 4.98 | 1061.74 | 11505 | 11506 | 100%
高工南路65巷 | 高工南路65巷 | 115 | 343.48 | 133.6 | 3.99 | 533.06 | 11505 | 11506 | 100%
黎明路一段85巷 | 南光路91巷至黎明路一段 | 115 | 845.29 | 247.1 | 4.59 | 1134.19 | 11503 | 11504 | 100%
黎明路一段206巷 | 黎明路一段204號至黎明路一段206巷46號 | 115 | 343.08 | 121.1 | 5.25 | 635.78 | 11503 | 11504 | 100%
互愛巷3、4弄 | 互愛巷3弄至互愛巷26號 | 115 | 112.86 | 80.4 | 2.84 | 228.34 | 11505 | 11506 | 100%
懷德街2巷 | 111號至干城街194巷22號 | 115 | 352.69 | 218.8 | 3.36 | 735.17 | 11505 | 11506 | 100%
豐原區豐田、南陽里南陽路59巷 | (南陽里南陽路59巷24弄起~東陽路迄)AC路面改善工程 | 115 | 551.91 | 203.5 | 4.24 | 862.84 | 11501 | 11506 | 100%
豐原區田心里中山路59巷1弄 | (中山路59巷起~合作街37巷)AC路面改善工程 | 115 | 412.8 | 179 | 4.28 | 766.12 | 11501 | 11506 | 100%
豐原區翁子里豐勢路一段577巷 | (豐勢路一段起~豐勢路一段577巷76-2號迄)AC路面改善工程 | 115 | 773.41 | 255 | 5.94 | 1514.7 | 11501 | 11506 | 100%
豐原區中陽里中陽路 | (自立街~豐陽路)AC路面改善工程 | 115 | 1002.41 | 181.7 | 6.19 | 1124.72 | 11501 | 11506 | 100%
豐原區翁子里隆豐街及隆豐街58巷 | (三豐路一段起~東北街迄)AC路面改善工程 | 115 | 1774.81 | 440 | 6.33 | 2785.2 | 11501 | 11506 | 100%
豐原區東湳里三豐路二段272巷 | (三豐路二段272巷172號起~202號迄)AC路面改善工程 | 115 | 156.55 | 59 | 4.12 | 243.08 | 11501 | 11506 | 100%
東勢區福隆里東坑路 | (東坑路378號起~東坑路529號迄)AC路面改善工程 | 115 | 2275.38 | 397 | 8.98 | 3565.06 | 11502 | 11505 | 100%
新社區協成里華豐三街 | (華豐三街137號起~華豐三街38號)AC路面改善工程 | 115 | 1807.8 | 726.3 | 5.05 | 3667.82 | 11502 | 11505 | 100%
潭子區東寶里昌平路三段241巷 | (昌平路四段241巷59號至昌平路四段)AC路面改善工程 | 115 | 596.4 | 226 | 4.13 | 933.38 | 11502 | 11506 | 100%
大甲區太白里通天路 | (通天路116之11號至113之1號路面改善 | 115 | 434.72 | 230 | 4.47 | 1028.1 | 11503 | 11506 | 100%
大甲區西岐里順帆路 | (中山路二段至順帆一路)路面改善 | 115 | 496.82 | 144.5 | 9.86 | 1424.77 | 11503 | 11506 | 100%
外埔區馬鳴里東西巷 | (東西巷48-1號至東西巷5-2號旁)道路改善 | 115 | 897.25 | 354 | 4.4 | 1557.6 | 11503 | 11506 | 100%
外埔區三崁里三崁路 | (三崁路68-1號至三崁路73號向西約70公尺)路面改善 | 115 | 1143.55 | 380.5 | 7.05 | 2682.53 | 11504 | 11506 | 100%
外埔區三崁里二崁路 | (三環路至二崁路167號)路面改善 | 115 | 307.88 | 69.1 | 7.6 | 525.16 | 11504 | 11506 | 100%
梧棲區草湳里港埠路一段827巷及建國南街51巷 | 港埠路一段至建國南街75巷、港埠路一段827巷至建國南街 | 115 | 1370.76 | 327.7 | 8.74 | 2864.1 | 11503 | 11504 | 100%
梧棲區草湳里自強二街及自強一街46巷 | 自立一街至港埠路一段、自強二街至自強一街 | 115 | 1152.95 | 326.5 | 6.91 | 2256.12 | 11503 | 11504 | 100%
梧棲區文化里中興路67巷 | 中興路至民生街 | 115 | 579.36 | 142.4 | 8.44 | 1201.86 | 11503 | 11504 | 100%
梧棲區福德里中央路二段236巷 | 中央路二段236巷1號至21號 | 115 | 149.94 | 54.3 | 5.46 | 296.48 | 11504 | 11504 | 100%
沙鹿區三鹿里保成五街 | 保成五街55巷至保成五街85巷2號 | 115 | 1148.37 | 148.5 | 8.72 | 1294.92 | 11502 | 11506 | 100%
沙鹿區三鹿里保成八街 | 保成路至保順一街 | 115 | 551.54 | 114.2 | 8.48 | 968.416 | 11502 | 11506 | 100%
清水區海濱里八德路四段 | (漁港路至中清路九段) | 115 | 11380 | 747.35 | 24.04 | 17966.29 | 11504 | 11505 | 100%
清水區橋頭里橋江北街一段48巷22號 | (橋江北街一段48巷22號至高美路203-2號) | 115 | 719.94 | 358.7 | 3.62 | 1298.49 | 11503 | 11505 | 100%
溪南路一段506巷500弄 | 溪南路988巷180弄至溪南路一段506巷 | 115 | 1382.72 | 478 | 5.11 | 2442.58 | 11503 | 11505 | 100%
溪福路 | 溪福路225巷至溪福路341號前 | 115 | 662.18 | 126 | 8.9 | 1121.4 | 11503 | 11505 | 100%
| 溪福路225巷路口 |  |  | 11.5 | 8 | 92 | 11503 |  | 100%
成功東路 | 中興東路至永平南路 | 115 | 3577.65 | 640.3 | 10.36 | 6633.51 | 11503 | 11505 | 100%
光興路2140巷260弄 | 2140巷260弄10號至221號 | 115 | 262.8 | 75 | 6.07 | 455.25 | 11503 | 11505 | 100%
祥順路一段 | 祥順路一段199號前至八德公園 | 115 | 3405.18 | 136.2 | 9.81 | 1336.12 | 11503 | 11505 | 100%
| 八德公園至祥順路一段199號前 |  |  | 134.3 | 9.14 | 1227.5 |  |  | 100%
| 中山路三段1巷路口 |  |  | 10 | 8.32 | 83.2 |  |  | 100%
中山路四段133巷 | 中山路四段133巷3號至中山路四段139巷 | 115 | 149.73 | 47 | 7.4 | 347.8 | 11503 | 11505 | 100%
太平路 | 太平路568號至太平22街 | 115 | 2346.7 | 441.1 | 9.73 | 4291.9 | 11504 | 11506 | 100%
長龍路一段 | 長龍路一段162號至253號 | 115 | 1653.42 | 303.8 | 9.99 | 3034.96 | 11504 | 11506 | 100%
永成北路 | 太平路至中平九街 | 115 | 516.78 | 167 | 8.58 | 1432.86 | 11504 | 11506 | 100%
中平路 | 中平路26巷至永平路一段 | 115 | 722.33 | 138 | 9.66 | 1333.08 | 11504 | 11506 | 100%
茄投路 | 護岸路至茄投保安宮前 | 115 | 5444.42 | 27 | 23.52 | 635.04 | 11505 | 11506 | 100%
| 茄投保安宮至文昌路三段 |  |  | 658 | 13.15 | 8652.7 |  |  | 100%
環河路一段 | 470號至中投西路三段 | 115 | 1678.83 | 85 | 18.94 | 1609.9 | 11505 | 11505 | 100%
環河路一段 | 中投東西路橋下慢車道 | 115 | 1109.88 | 195 | 5.31 | 1035.45 | 11505 | 11505 | 100%
吉峰路 | 錦州路至吉峰路46巷 | 115 | 975.45 | 495 | 5.26 | 2603.7 | 11502 | 11505 | 100%
中投東路三段1082巷 | 67對面至21-66號 | 115 | 300.84 | 182.5 | 4.34 | 792.05 | 11504 | 11505 | 100%
永興街298巷 | (漢口路四段318巷至永興街) | 115 | 545.27 | 126.1 | 8.52 | 1074.37 | 11504 | 11504 | 100%
梅川東路 | (健行路至中清路) | 115 | 461.6 | 69.1 | 11.85 | 818.84 | 11504 | 11504 | 100%
榮華街158巷 | 榮華街至邱厝北巷 | 115 | 463.14 | 85 | 4.24 | 360.4 | 11505 | 11506 | 100%
榮華街164巷 | 榮華街至邱厝北巷 | 115 | 447.23 | 85.5 | 4.07 | 347.99 | 11505 | 11506 | 100%
后庄北路 | (榮貴街至榮德路) | 115 | 438.16 | 77 | 4.61 | 354.97 | 11505 | 11506 | 100%
中華民國115年08月27日編製
填表 | 審核 |  | 業務主管人員 |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本處北北屯工程隊依據本處各工程隊之道路改善工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。